## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务综合执法总队 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务综合执法总队
项目负责人 |  | 田迪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56695503
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.428 | 109.5668 |  | 109.5668 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.428 | 109.5668 |  | 109.5668 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对信息系统软硬件运行维护、点对点专线接入，保障总队政务办公网络及与其他相关单位重要信息数据传输的网络畅通，提升总队网络与信息安全整体防御水平和服务能力，保障日常工作的正常开展，提高工作效率。 | [5 empty] | 完成了互联网接入、点对点专线接入的合同签订与日常运行，完成对3个软件应用系统和总队机关与9个驻地硬件网络设备的维护，保障了总队日常办公和与其他相关单位重要信息数据的传输，提升了总队网络安全水平和日常工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：硬件维护数量 |  |  | ≥48台 | 48台 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：应用系统维护数量 |  |  | =3个 | 3个 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：租用专线数量 |  |  | =10条 | 10条 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：租用互联网宽带带宽 |  |  | =100Mbps | 100Mbps | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 指标1：系统平均故障次数 |  |  | ≤24次/年 | 17次/年 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：故障响应率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：系统安全程度 |  |  | 优 | 良 | 5 |  | 4
|  | 时效 指标 | 指标1：采购完成时间 |  |  | ≤6月 | 6月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：硬件设备巡检频率 |  |  | ≥24次/年 | 18次/年 | 5 |  | 3.75 |  | 因项目延续至2024年5月31日，尚未完成，故未完成全年指标值。
|  |  | 指标3：系统故障修复响应时间 |  |  | ≤8小时 | 8.9小时 | 5 |  | 4.4943 |  | 存在非工作时间的系统故障问题，修复时间会超过年度指标值。 未来加强对运维单位响应时间的要求，保障修复时间满足年度指标值。
|  | 成本 指标 | 指标1：点对点专线成本控制数 |  |  | ≤40.944万元 | 40.944万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：网络安全运行和信息系统维护成本控制数 |  |  | ≤47.5412万元 | 47.15万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：系统运行平稳性、功能完备程度 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 11 |  | 因系统使用年限较长，多次出现故障问题。未来加强对水务执法应用系统的建设，按照市局要求对旧系统退云整合。
|  |  | 指标2：信息系统安全管理水平 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 7 |  | 防火墙策略部署方面存在短板。未来定期要求更新恶意库。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 88.95% | 10 |  | 9.8833 |  | 因总队各驻地路途较远，存在郊区分队反映问题解决较慢的情况出现。未来做好分队的培训，并通过远程指导的方式提高解决效率，提高分队满意度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.1276
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。