## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务资产管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务资产管理事务中心
项目负责人 |  | 崔梦月 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611579472
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.9 | 21.9 |  | 21.9 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.9 | 21.9 |  | 21.9 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按时完成水务资产信息管理系统日常巡检工作，对系统进行数据备份与更新，及时解决各局属单位使用过程中遇到的问题，保障系统安全、稳定运行，支撑北京市水务局资产日常管理工作。 | [5 empty] | 按时完成了系统日常巡检、数据备份及更新工作，及时解决各局属单位使用过程中遇到的问题，系统全年运行安全、稳定
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 系统运行维护报告 |  |  | ≥1份/年 | 2份 | 5 |  | 5
|  |  | 主机、存储设备维护次数 |  |  | ≥12次/年 | 12次 | 6 |  | 6
|  |  | 系统巡检次数 |  |  | ≥12次/年 | 12次 | 6 |  | 6
|  |  | 中间库维护次数 |  |  | ≥12次/年 | 12次 | 6 |  | 6
|  |  | 数据备份次数 |  |  | ≥12次/年 | 12次 | 6 |  | 6
|  | 质量 指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6
|  |  | 系统故障次数 |  |  | ≤4次/年 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 系统故障处理率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 系统故障处理响应时间 |  |  | ≤4小时 | 4 | 5 |  | 5
|  |  | 按时完成运维工作 |  |  | 12次/年 | 9次 | 6 |  | 4.5 |  | 系统涉及与市财政系统对接数据，1、3、4月因财政系统运维方调整导致数据对接时间延后。已要求运维公司每月提前确认情况，确保更新时间准确
|  | 成本 指标 | 预算控制数 |  |  | ≤21.9万元 | 21.9万元 | 6 |  | 6
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 支撑全局资产空间数据应用需求，为业务分析与领导决策提供数据依据 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 16 |  | 本年有3个月未按时更新数据，系统滞后无法及时查询资产变动情况。已要求运维公司每月提前确认情况，确保更新时间准确
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 8 |  | 7 |  | 偶尔存在咨询反馈不及时情况。已要求运维公司加大技术支撑力度及时处理
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。