## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京水利医院 |  |  |  | 主管领导： |  | 胡波
项目名称 |  | 医疗设备购置
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利医院
项目负责人 |  | 郭承楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88614818-3326
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 540.44 | 538.52 | 0 | 534.12 | 0 | 10 |  | 99.18% |  | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 540.44 | 538.52 |  | 534.12 |  | — |  | 99.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年度我院计划新增购置一批医用设备，通过购置该批设备可以改善我院门诊及手术室设备诊疗条件，提高患者就医质量，减少医患纠纷，缩小病人流失，保障门诊诊断及手术精准度，进一步推动我院优势科室向前发展。 | [5 empty] | 本年度我院已完成购置一批医用设备，通过购置该批设备可以改善我院门诊及手术室设备诊疗条件，提高患者就医质量，减少医患纠纷，缩小病人流失，保障门诊诊断及手术精准度，进一步推动我院优势科室向前发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：设备购置 |  |  | 20台 | 20台 | 10 |  | 10
指标2：
|  | 质量 指标 | 指标1：新购置设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 时效 指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 |  |  | ≤5月 | 5月 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：设备运行安装时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 15 |  | 15
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算金额 |  |  | ≤540.44 | 534.12 | 5 |  | 4 |  | 在今后的工作中做好事前绩效评估，充分调研科室需求，加强前期预测工作。
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：减少患者候诊时间,提高医院接诊效率。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 8 |  | 设备数量较少，患者仍有排队等候情况
|  |  | 设备使用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 设备数量总体不足，个别患者预约检查存在少量不满情绪
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。