## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 饮用水生物安全评价与社会风险应对
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 供水管理处
项目负责人 |  | 孙迪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66411841
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.77 | 54.77 | 0 | 54.77 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.77 | 54.77 |  | 54.77 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 无 |  |  |  |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 初步探索基于北京多水源供水系统下，外调水源藻类的群落及空间分布情况，结合北京市内净水厂现行制水工艺特点，研究、优化应对原水突发性藻类爆发的净水技术，有效去除藻类，严控嗅味物质，同时把消毒副产物控制在合理范围，满足新国标的要求。 | [5 empty] | 通过采用实地调查、取样、查阅文献资料、统计分析数据处理，提出了基于消毒副产物风险控制前提下各预氧化剂的建议投加量；总结了高藻原水对水厂运行的影响，以及水厂的应对措施；系统地对比分析了消毒副产物风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 指标1：南水北调中线取水水样个数 |  |  | 35个 | 39 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：水质监测网运行管理报告 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  |  | 指标3：饮用水生物安全评价与社会风险应对报告 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标：项目完成时限 |  |  | 一年内 | 2023.12 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标：为全市自建供水设施供水安全管理提供支撑 |  |  | 良好以上 | 良好 | 20 |  | 16 |  | 偏差原因分析：效益指标资料提供过于杂乱，不相关内容偏多。 改进措施：立项时将社会效益指标的描述写的可操作性更强一些，易于结项时评判。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象满意度指标 |  |  | 90% | 97.3% | 10 |  | 9 |  | 偏差原因分析：监测网部分站认为项目只检查实验室工作，但缺少对查出问题的系统培训，如对检测过程中计算的规范性等。 改进措施：建议项目开始后先征集监测网各站的培训需求，整合培训方向，最大程度保证培训的有效性。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。