## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市永定河管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 11000022Y000000452594-永定河河道堤防动态监控
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市永定河管理处
项目负责人 |  | 王强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63590435
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 480.15 | 447.155 | 0 | 447.155 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 480.15 | 447.155 |  | 447.155 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过动态监控手段，能够全面及时获取永定河河流运行态势，时刻保证人员及水环境安全，提升监控水平和效率。 | [5 empty] | 对各监测区域内的问题台帐范围进行连续动态跟踪，每期利用DOM数据对问题台帐图斑开展动态监测，及时准确地掌握拆除违法建设等问题的实施进度与完成情况动态变化。 语音提示子系统：新建设语音提示点位120处（原合同108处，洽商增加12处）； 视频监控子系统：新建视频抓拍点位27处；应急救援物资：新建微型应急救援站点位41处，应急救生艇1套，皮划艇1套； 巡检通信测量设备：北斗GPS测量仪6台（含流量服务）；防火巡视应急系统：新建防火巡视监控点6处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 利用遥感技术对永定河下游卫星遥感影像采集与加工，完成0.3米分辨率影像的专题成果报告和图件 |  |  | =4期 | 4期 | 5 |  | 5
|  |  | 利用遥感技术对永定河下游卫星遥感影像采集与加工，完成0.5米分辨率影像的专题成果报告和图件 |  |  | =12期 | 12期 | 5 |  | 5
|  |  | 每期监测面积 |  |  | ≥350平方公里 | 350平方公里 | 5 |  | 5
|  |  | 语音提示设备数量 |  |  | ≥108台 | 69台 | 5 |  | 3 |  | 因为特大洪水影响导致设备数量减少
|  |  | 视频监控设备数量 |  |  | ≥27台 | 27台 | 5 |  | 5
|  |  | 应急救援站数量 |  |  | ≥41台 | 38台 | 4 |  | 3 |  | 因为特大洪水影响导致设备数量减少
|  |  | 巡检通信测量设备数量 |  |  | ＝6台 | 6台 | 4 |  | 4
|  |  | 防火监控设备数量 |  |  | ≥6 | 6台 | 4 |  | 4
|  |  | 救生船数量 |  |  | ＝2辆 | 2辆 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 形成纸质版报告，内容质量符合合同要求 |  |  | 符合 | 符合 | 2 |  | 1 |  | 未细化质量目标，指标设置笼统
|  |  | 语音提示器、视频监控设备、应急救援站质量符合合同要求 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 2 |  | 因为特大洪水影响导致设备安装点位与原定点位略有偏差
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12 月 | 6月 | 4 |  | 4
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 遥感动态监控预算控制数 |  |  | ≤96.48万元 | 96.4万元 | 4 |  | 4
|  |  | 视频监控及森林防火系统预算控制数 |  |  | ≤383.67万元 | 350.76万元 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 利用较为成熟的科技手段建立管理系统，为河道治理、违法违规追踪提供数据支撑，推进智慧水务及标准化建设。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 对河道堤防持续监控 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。