## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市永定河管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 永定河水旱灾害防御业务费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市永定河管理处 |  |  |  |  | 实施单位指申报预算的具体单位，不是处室
项目负责人 |  | 吕红霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63590227
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 208.8523 | 197.0487 |  | 196.9313 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.994
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 208.8523 | 197.0487 |  | 196.9313 |  | — |  | 99.94% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障永定河防洪设施日常运行管理和防洪调度，确保安全度汛；定期对水旱灾害防御物资和运输车辆进行保养和维护，定期清点水旱灾害防御物资，做好水旱灾害防御物资码放、日常管理，并配备专业水旱灾害防御物资管理人员、维护保养人员等，确保水旱灾害防御物资状态良好。 | [5 empty] | 通过定期对水旱灾害防御物资和运输车辆进行保养和维护，定期清点水旱灾害防御物资，做好水旱灾害防御物资码放、日常管理，并配备专业水旱灾害防御物资管理人员、维护保养人员等措施，完成保障永定河防洪设施日常运行管理和防洪调度，确保安全度汛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 遥控式履带自吸泵保养 |  |  | =2次 | 2次 | 4 |  | 4
|  |  | 水旱灾害防御设备及物资维护养护次数 |  |  | =2次 | 2次 | 4 |  | 4
|  |  | 水旱灾害防御综合宣传次数 |  |  | =1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 机动抢险队备勤人数 |  |  | ≥200人 | 200人 | 4 |  | 4
|  |  | 水旱灾害防御演习 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 聘用安保人员 |  |  | ≥9人 | 9人 | 4 |  | 4
|  |  | 水旱灾害防御宣传，参与宣传群众人数 |  |  | ≥2500人次 | 2500人次 | 3 |  | 1.5 |  | 宣传面较小。需进一步扩大宣传范围，增加宣传受众。缺少宣传支撑材料
绩效指标 | 产出 指标 | 质量 指标 | 聘用保安人员符合专业岗位要求,持证上岗合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 水旱灾害防御日常业务物品保障率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 机动抢险队备勤保证率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 水旱灾害防御设备及物资维护养护率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 预算年度内 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 |  | 3
|  |  | 防汛物品购置、宣传品购置、物资总库保险 |  |  | ≤6月 | 6月 | 3 |  | 3
|  | 成本 指标 | 预算控制数 |  |  | ≤197.20084万 | 197.048652万 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 水旱灾害防御演习，提高社会效益 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 12 |  | 演练范围小，需提升各单位参与度，并增加实操科目比重，全面加强各部门防汛应急能力提升。
|  |  | 有序开展水旱灾害防御各项工作，保障安全度汛。 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 12 |  | 险情抢护应对经验欠缺
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水旱灾害防御各项工作相关部门及人员的满意度 |  |  | ≥90% | 94.27% | 10 |  | 9.4 |  | 满意度不足，需进一步加强相关工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.894
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。