## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局政务服务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 政务服务专项宣传
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局政务服务中心
项目负责人 |  | 刘羽鸣、顾雅琪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 86627213
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.05 | 9.65 |  | 9.65 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.05 | 9.65 |  | 9.65 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 策划制作“审查审批事项”系列新媒体长图产品、“水务接诉即办”系列网络宣传漫画、“水务政务服务”专题片、“水务接诉即办”互动H5。以百姓喜闻乐见的形式，推动线上政策宣讲，使群众充分理解“行政审批”、“接诉即办”工作。 | [5 empty] | 以漫画形式制作秋季水生态知识科普、污水净化之旅、北京常见水生动植物、永定河、北运河史、潮白河简史共7期，选择热点水知识、水文化，生动的向市民解释与科普相关知识；以H5形式，选择贴合日常生活法治护航、节水高效、依法排水三个主题，深入浅出介绍水知识；以长图形式，对“水务行政审批”进行宣传，以一图读懂、简明扼要向群众介绍水务行政审批工作、讲解水务最新政策、了解办事渠道、办事方法，达到了预期效果。接诉即办工作总结纪录片《为人民 建新功》，帮助水务人回顾了2023年水务全系统“接诉即办”工作情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 审查审批事项长图 |  |  | =12期 | =3期 | 10 |  | 2.5 |  | 受到市政务服务标准化规范化便利化改革进程影响，根据单位实际工作情况，调整长图数量。下一年申报宣传项目已征求各方意见，适时调整。
|  |  | 接诉即办漫画长图 |  |  | =7期 | =7期 | 10 |  | 10
|  |  | 总结视频 |  |  | =1部 | =1部 | 5 |  | 5
|  |  | 互动H5 |  |  | =3期 | =3期 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 总结视频时长 |  |  | 控制在6-8分钟 | =11分钟 | 5 |  | 4.5 |  | 根据实际工作要求，双方协调并达成一致，时长11分钟。
|  |  | 总浏览量 |  |  | ≥15000次 | = 199947次 | 10 |  | 10 |  | 选择了主题切合企业和群众诉求和需求，因此关注度很高，达到了良好的对外宣传效果。 下一年度宣传项目，年初指标设定将结合实际，合理定量满足绩效自评要求。
|  | 时效 指标 | 按时按质完成项目进度 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目支出 |  |  | ≤15.238391万元 | = 9.650000万元 | 10 |  | 10 |  | 受到市政务服务三化改革进程影响，调整长图数量。下一年在项目管理在预算阶段，预计相应减少长图申报数量。
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 反映水务业务工作进展、改革情况，提高群众的知晓度 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。