## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 政务云租用费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院
项目负责人 |  | 张磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523298
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 799.6972 | 799.5856 | 0 | 799.5856 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 799.6972 | 799.5856 |  | 799.5856 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 水务专有云的资源租用及保障云上系统安全稳定运行。 | [5 empty] | 完成了水务专有云的资源租用，并保障了云上系统安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 软件、设备无故障时间 |  |  | ≥361天 | 364天 | 5 |  | 5
|  |  | 租用云主机CUP数量 |  |  | 2184套 | 2184套 | 5 |  | 5
|  |  | 租用云主机内存数量 |  |  | 5.39TB | 5.39TB | 5 |  | 5
|  |  | 租用物理服务器数量 |  |  | 8台 | 8台 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 方案制定和前期准备工作完成时间 |  |  | 5月底前完成 | 6月完成 | 5 |  | 0 |  | 确定及审核需求方案时间超过计划期限，下一年度将加快前期工作开展进度
|  |  | 项目服务期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
|  |  | 招标及签订合同完成时间 |  |  | 8月底前完成 | 8月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤799.697176万元 | 799.585576万元 | 15 |  | 15
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 政务云云资源利用效率 |  |  | ≥全市月度平均水平（29.42%） | 30.16% | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。