## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务综合执法总队 |  |  |  | 主管领导：员明达
项目名称 |  | 执法专业服务支撑
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务综合执法总队
项目负责人 |  | 赵东领 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56695520
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 346.844 | 339.832 | 0 | 339.832 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 346.844 | 339.832 |  | 339.832 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过委托第三方开展水质监测、专家指导、法律咨询、装备制作，严格行政执法，提高总队案件办理水平，严厉打击涉水违法行为，进一步提升水行政执法效能。 | [5 empty] | 本项目各项服务支撑数量指标均超额完成，检测水样1844个，提供专家服务次数434人次，出具出面法律意见55份，服务时效性满足要求，完成质量较好，成本控制在了目标范围内。通过本项目的实施，有效提高了总队案件办理水平，严厉打击了涉水违法行为，进一步提升了水行政执法效能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 检测水样总量 |  |  | ≥1652个 | 1844个 | 4 |  | 4
|  |  | 水质检测指标项总量 |  |  | ≥11564个 | 13813个 | 4 |  | 4
|  |  | 专家服务次数 |  |  | ≥432人次 | 434人次 | 4 |  | 4
|  |  | 技术人员服务次数 |  |  | ≥216人次 | 262人次 | 4 |  | 4
|  |  | 出具书面法律意见总量 |  |  | ≥40份 | 55份 | 4 |  | 4
|  |  | 法律顾问服务总时长数 |  |  | ≥820小时 | 880小时 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 检测报告具备CMA计量认证合格书 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 聘请专家具有相应行业副高级以上职称 |  |  | 是 | 是 | 3 |  | 3
|  |  | 行政处罚被行政复议、行政诉讼的纠错率 |  |  | 0% | 0.0268% | 5 |  | 0 |  | 按照文件要求新行政处罚法于2023年4月1日开始施行，有一起案件于2023年3月底作出处罚决定，当事人提出行政复议，市司法局认为新行政处罚法在试用阶段也要严格执行，因此复议败诉。2024年总队将着重提高学习能力，与市局加强沟通，确保文件精神准确执行。
|  | 时效 指标 | 第三方水质检测机构水质检测24h响应率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 应急事件发生后第三方水质检测机构响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1.5小时 | 3 |  | 3
|  |  | 常规样品水质检测报告出具时效 |  |  | ≤5工作日 | 4个工作日 | 2 |  | 2
|  | 成本 指标 | 水质检测成本控制数 |  |  | ≦241.192万元 | 241.192万元 | 5 |  | 5
|  |  | 法律咨询服务费成本控制数 |  |  | ≦49万元 | 49万元 | 5 |  | 5
|  |  | 技术专家辅助执法成本控制数 |  |  | ≦45.36万元 | 45.36万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为涉水违法案件查处提供水样水质结果、法律咨询意见等，提升总队执法办案效能的效果 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 实施单位能够配合总队要求出具水质检测报告、法律咨询意见等。为总队执法办案提供了有效支撑，对执法效能提升起到积极作用。但实际运行中发现部分技术专家辅助检查时发现的管理问题多，违法问题少，总队已就此情况向实施单位进行反馈，实施单位在聘请专家时侧重有所调整。
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各分队满意度 |  |  | ≥90% | 94.9% | 10 |  | 8 |  | 该项目各项内容各分队均较为满意，但技术专家辅助执法内容中部分分队反映专家发现违法问题能力不足。下一步，总队将与实施单位沟通进一步优化专家队伍，事先将处罚职权发放至专家并组织学习，力争提升违法问题发现能力，进一步提高执法效能。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。

## Sheet1
1844 | 1844
13813 | 13813
434 | 434
262 | 262
55 | 55
880 | 880
是 | 是
是 | 是
1起 | 1起
97 | 97
100% | 1
≤2小时 | ≤2小时
≤5工作日 | ≤5工作日
241.192万元 | 241.192万元
49万元 | 49万元
45.36万元 | 45.36万元
4.5万元 | 4.5万元
优 | 优
≥90% | ≥90%