## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 中心城区“清管行动”效果评估 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 王志丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522960 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 70.5892 | 70.5892 | 0 | 65.1 | 0 | 10 |  | 92.22% |  | 9.22 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.5892 | 70.5892 |  | 65.1 |  | — |  | 92.22% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 结合管道机器人、潜望镜等手段，查验“清管行动”清掏效果及淤积规律。结合排水口水质监测设备及“水环境侦察兵”水质自动监测站点，开展雨季水质分析，结合中心城区及郊区农村“清管行动”典型区域，评估清管前后雨季排水口和河道水质改善效果，为全市“清管行动”效果的客观评价提供技术支撑。 | [5 empty] | 结合管道机器人、潜望镜等手段，完成“清管行动”清掏查验及淤积监测；完成中心城区及郊区农村“清管行动”典型区域的4个排水口及2个河道断面监测，通过雨季水质数据挖掘与汇总，实现评估清管前后雨季排水口和河道水质改善效果；结合排水口水质监测设备及“水环境侦察兵”水质自动监测站点，完成监测区域水质变化规律及提升效果分析，形成了“清管行动”效果评估报告，达到为改善河道水环境、有效保障水环境质量提供数据支撑，为全市“清管行动”效果客观评价提供技术支撑。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | “清管行动”效果评估报告 |  |  | =1篇 | 1篇 | 15 |  | 15 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 完成监测河道断面 |  |  | =2个 | 2个 | 10 |  | 9 |  | 数量指标设置不完整，选取河道断面无法说明工作量。之后年度会对检测数据的数量进行控制。
|  |  | 完成监测排水口点位 |  |  | =4个 | 4个 | 15 |  | 14 |  | 数量指标设置不完整，完成监测排水口点位无法说明工作量。之后年度会对检测数据的数量进行控制。 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 监测成果数据的真实性、可靠性与规范性 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 缺少与数量指标相对应的质量指标，之后年度会增设与数量指标相匹配质量指标。
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤70.58918万元 | 65.1万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为“清管行动”效果提供技术支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 定性效益指标较难衡量，今后年度将补充设置定量效益指标，将“清管行动”的效益数字化。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为河道水环境改善提供支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 总体工作为改善河道水环境、有效保障水环境质量提供了有效的数据支撑，而可持续影响效益需要多年度持续提升，在之后的延续性工作中将在可持续影响效益方面进一步强化，在为河道水环境改善支撑效果方面进一步量化。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | [11 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.22
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。