## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务局
项目名称 |  | 北京市水生态服务价值跟踪测评及水生态系统GEP核算技术标准编制
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目负责人 |  | 王双蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55522968
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97.2982 | 97.2982 |  | 90.2 | 0 | 10 |  | 92.7% |  | 9.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.2982 | 97.2982 |  | 90.2 |  | — |  | 92.7% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕实现“北京市水生态服务价值跟踪监测”及“水生态系统GEP核算技术标准编制”目标的需求，按照市委市政府相关要求，对包括生态涵养区在内的分区及全市水生态服务价值进行测算和分析，研究生态产品服务功能评价和经济价值测评方法，编制水生态系统GEP核算技术标准，为优化生态管理提供依据，落实生态产品价值实现，深化水生态保护，推进生态文明建设。 | [5 empty] | 按照市委市政府相关要求，完成了对包括生态涵养区在内的分区及全市水生态服务价值进行测算和北京市水生态系统GEP核算技术标准研究和草案编制。合理评估北京市水生态服务价值，推动生态文明建设和高质量发展具有重要意义；跟踪测评北京市水生态服务价值，为生态涵养区水生态保护良性发展提供生态管理决策依据和技术支撑；编制了北京市水生态系统GEP核算技术标准（草案），为生态管理提供规范管理的依据，支撑生态保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 编制研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 北京市水生态系统GEP核算技术标准（草案） |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 调研次数 |  |  | ≥3次 | 8次 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 成果数据的真实性、可靠性 |  |  | 基础数据来源正规、研究成果规范可靠 | 基础数据来源正规、研究成果规范可靠 | 10 |  | 10
|  |  | 项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 成果完成时限 |  |  | ≤1年 | 1年 | 5 |  | 5
成本 指标
| 效益 指标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 通过水生态服务价值跟踪测评，为生态涵养区水生态保护良性发展提供生态管理决策依据和技术支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因分析：效益有待时间考证。改进措施：持续实施北京水生态服务价值管理的跟踪评估，提出政策建议。
|  | 可持续影响指标 | 为后续研究提供了技术积累和数据支持 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 为后续生态管理提供规范管理的依据，支撑生态保护 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因分析：需要进一步推动相关政策的落实和实施，进一步加强研究成果的转化。改进措施：持续实施北京水生态服务价值管理的跟踪评估，逐步推动政策落地。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：成果交付单对满意度的反映不够全面，另外调查面不够全面。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.27
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。