## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 宋佳杰 | 联系电话： | 55523189、18601284099 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  | 主管领导： |  | 潘兴瑶
项目名称 |  | 北京市山洪风险识别与准确预警应用 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务应急中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 阴悦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523186 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 636.86 | 590 | 0 | 590 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 636.86 | 590 |  | 590 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 在现有山洪沟不同预警时段雨量预警指标基础上，完善山洪沟防御对象的水位、流量预警指标，量化不同降雨条件下淹没风险分析，提出监测与预报协同预警技术模式，实现面向防御对象的精准预警，降低山洪灾害损失风险。 | [5 empty] | 完成62条山洪沟风险隐患调查，划定山洪沟沿河行政村、景点等重点保护对象的水位、流量、雨量预警指标；编制预警工作方案；完成每条沟道12种情景，即不同重现期，不同降雨时段的淹没图编制工作；构建山洪预演数据库，集成山洪风险隐患、预报结果、预警指标等数据成果，实现山洪灾害风险研判，产汇流及洪水演进预演等功能。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：编制项目总技术报告数量 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：系统集成成果报告 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：62条沟道风险隐患调查表 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  |  | 指标4：62条沟道预警指标 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 编制的报告符合的标准/要求 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤636.86万元 | 590万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 预警指标成果应用于水旱灾害平台山洪模块 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 7 |  | 本次划定的山洪预警指标已集成至水旱灾害防御平台，“23.7”流域性特大洪水后，部分山洪沟地形已发生变化，下一步工作计划，根据洪水调查结果及地形数据进行复核更新，提升预警指标的科学性。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升山洪灾害预警发布的社会影响力 |  |  | 定性 优 | 良 | 10 |  | 7 |  | 目前只完成137条山洪沟道的风险隐患调查及精细化预警指标划定工作，尚未实现全市山洪沟道全覆盖。今后将进一步提升山洪灾害风险预警发布的靶向性及权威性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。