## 闸站运行人员补充
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 商慧颖 | 联系电话： | 13126612845 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导： |  | 杨丽颖
项目名称 |  | 闸站运行人员补充 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 运行管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市清河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 马忠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810588055 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 287.2017 | 259.92 |  | 259.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 287.2017 | 259.92 |  | 259.92 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过补充闸站运行值守人员，保证水闸防洪调度、景观水位维持、日常运行管理工作安全、稳定开展，确保水利工程安全运行。 | [5 empty] | 通过补充闸站运行值守人员，保证水闸防洪调度、景观水位维持、日常运行管理工作安全、稳定开展，确保水利工程安全运行。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 补充闸站运行人员人数 |  |  | ≥27人 | 27 | 20 |  | 20 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 保障闸站运行安全。 |  |  | 闸站正常运行 | 闸站正常运行 | 5 |  | 5
|  |  | 人员上岗率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  |  | 具备对供电线路及机闸设备故障初步判断能力。 |  |  | 满足 | 达到基本要求 | 4 |  | 3 |  | 人员对机电设备操作经验不足，需加强培训。
|  |  | 具备操作电气设备及机闸设备能力。 |  |  | 满足 | 达到基本要求 | 4 |  | 3 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 人员考勤合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 具备自动化设备操作和手机app操作能力。 |  |  | 满足 | 满足 | 4 |  | 4
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤1年 | 2023年底完成 | 5 |  | 5 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤259.919958万 | 259.92 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过启闭闸门，保证清河河道行洪和排水安全，从而保障周边市民生命财产安全。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 为首都人民提供更加宜居的生态环境，通过调蓄河道水位，保障河道水环境安全。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 8 |  | 需加强机械设备零部件维护检修，确保设备运行安全。 |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 92.5% | 10 |  | 8 |  | 服务人员素质与闸站卫生情况有待提高。下一步，将加强人员培训与素质要求，提高监管力度。 |  | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。 | [13 empty] | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计