## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 凉水河光彩桥段河道清淤工程 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市凉水河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 于璐彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83938954 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 985.65 | 949.7448 | 0 | 949.7448 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 985.65 | 949.7448 |  | 949.7448 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过实施河道清淤工程，消除河道行洪隐患，提升过流能力，改善河道水环境，保障防汛安全和沿河居民生命财产安全。 | [5 empty] | 通过实施河道清淤工程，消除河道行洪隐患，提升过流能力，改善河道水环境，保障防汛安全和沿河居民生命财产安全。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：光彩桥上下游河段挖淤泥 |  |  | ≥15166.84立方米 | 17352.3立方米 | 6 |  | 6 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：洋桥橡胶坝下游深潭挖淤泥 |  |  | ≥1243.8立方米 | 1291.48立方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：大红门桥上游深潭挖淤泥 |  |  | ≥1270立方米 | 1289.99立方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：南四环东路桥上游深潭挖淤泥 |  |  | ≥1275立方米 | 1299.87立方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：珊瑚桥下游深潭挖淤泥 |  |  | ≥1206.8立方米 | 1284.86立方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：旧宫桥上游深潭挖淤泥 |  |  | ≥1201.6立方米 | 1293.09立方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：余方弃置 |  |  | ≥21364.04立方米 | 23811.59立方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：修建临时坡道 |  |  | ≥1960平方米 | 1960平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：整理绿化用地 |  |  | ≥1160平方米 | 1160平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：水生植物移栽 |  |  | ≥5360平方米 | 5360平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：设置围堰 |  |  | ≥1700米 | 1570.96米 | 2 |  | 0 |  | 为避免围堰阻碍行洪，确保遇有降雨施工人员及机械可迅速撤离至河道上开口外,将搭设 1.5m高导流国堰排水后进场作业的原施工方案，改为使用长臂挖掘机带水作业的施工方案，合同金额总价不变。
|  |  | 指标12：喷播植草籽 |  |  | ≥800平方米 | 800 | 2 |  | 2 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：挖淤泥施工符合设计文件要求，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)验收合格 |  |  | 施工满足设计要求且通过验收 | 施工满足设计要求且通过验收 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：余方弃置施工符合设计文件要求，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)验收合格 |  |  | 施工满足设计要求且通过验收 | 施工满足设计要求且通过验收 | 3 |  | 3 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：修建临时坡道施工符合设计文件要求，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)验收合格 |  |  | 施工满足设计要求且通过验收 | 施工满足设计要求且通过验收 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：整理绿化用地施工符合设计文件要求，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)验收合格 |  |  | 施工满足设计要求且通过验收 | 施工满足设计要求且通过验收 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：水生植物移栽施工符合设计文件要求，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)验收合格 |  |  | 施工满足设计要求且通过验收 | 施工满足设计要求且通过验收 | 3 |  | 3
|  |  | 指标6：设置围堰施工符合设计文件要求，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)验收合格 |  |  | 施工满足设计要求且通过验收 | 施工满足设计要求且通过验收 | 3 |  | 3
|  |  | 指标7：喷播植草籽施工符合设计文件要求，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)验收合格 |  |  | 施工满足设计要求且通过验收 | 施工满足设计要求且通过验收 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：项目采购阶段 |  |  | ≤2月 | 2月 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：项目实施阶段 |  |  | ≤3月 | 7月 | 2 |  | 0 |  | 受汛期河道内不能施工影响未能在3个月内完工。 |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  |  | 指标3：项目验收阶段 |  |  | ≤1月 | 1月 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤985.65万元 | 949.744826万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过实施本工程，消除河道行洪隐患，提升过流能力，改善河道水环境，保障防汛安全和沿河居民生命财产安全。 |  |  | 消除河道行洪隐患，提升过流能力，改善河道水环境，保障防汛安全和沿河居民生命财产安全。 | 消除河道行洪隐患，提升过流能力，改善河道水环境，保障防汛安全和沿河居民生命财产安全。 | 10 |  | 10 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目实施效果持续时间 |  |  | ≥5年 | 1年 | 10 |  | 5 |  | 该项目完工后未满5年，该指标未能考核。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级单位接收项目完成情况备案 |  |  | 上级单位同意备案 | 上级单位同意备案 | 5 |  | 5 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
|  |  | 指标2：沿河居民及单位满意度 |  |  | ≥90% | 96.5 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。