## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 杜海博 | 联系电话： | 13522739147 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市污水处理设施及污泥处理处置设施巡查核查 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 韩旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13699296283 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 293.7357 | 269.836 |  | 269.05 | 0 | 10 |  | 99.71% |  | 9.97 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 293.7357 | 269.836 |  | 269.05 |  | — |  | 99.71% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 目标1：开展全市污水处理及污泥处理处置设施运行情况抽查检查，督促问题反馈整改，提升各区水务局及运营单位的规范化管理水平，确保设施安全稳定运行，维护良好的水生态环境。 目标2：对纳入年度河长制治水管水任务清单中的农村污水治理建设任务开展抽查检查，督促指导重点项目建设，确保重点任务如期完成。 | [5 empty] | 中心城区污水处理设施及污泥处理处置设施巡查分项：此项为不跨年项目，执行期为2023年1月至12月，已完成全部任务。共计巡查中心城区污水处理设施及污泥处置设施416座次。 郊区污水处理设施及污泥处理处置设施巡查分项：此项为不跨年项目，执行期为2023年1月至12月，已完成全部任务。共计巡查郊区城镇污水处理设施171座次,检测出水水质172次，检测脱水污泥泥质64次；巡查郊区污泥处理处置设施57座次，检测产成品泥质28次。 农村污水处理设施巡查分项：此项为跨年项目，执行期为2023年6月至2024年5月，因此按月分解任务并推进实施，截至2024年1月底，除泥样检查任务外，其余既定任务均已完成阶段任务。共计抽查农村污水处理设施504座次，检测217个水样、15个泥样、350个有毒有害气体；抽查农村污水处理设施上游管网37.9712公里。核查农村污水治理设施建设任务203个村次。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：巡查城镇污水处理设施及污泥处理处置设施数量 |  |  | ≥628座 | 644座 | 3 |  | 3 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：巡查农村污水处理设施数量 |  |  | ≥750座 | 504座 | 3 |  | 3 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目(2023年6月至2024年5月),截止2024年1月底,已按计划完成整体67%工作量。
|  |  | 指标3：农村污水处理设施上游管网养护情况抽查长度 |  |  | ≥50公里 | 37.9712公里 | 3 |  | 3 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目(2023年6月至2024年5月),截止2024年1月底,已按计划完成整体76%工作量。
|  |  | 指标4：农村污水治理设施建设进展及完成情况的村庄抽查数量 |  |  | ≥200个 | 203个 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：检测郊区污水处理设施出水水样的数量 |  |  | ≥168个 | 172个 | 3 |  | 3
|  |  | 指标6：检测郊区污水处理设施脱水污泥泥样的数量 |  |  | ≥64个 | 64个 | 3 |  | 3
|  |  | 指标7：检测郊区污泥处理处置设施产成品泥样的数量 |  |  | ≥32个 | 28个 | 3 |  | 2.5 |  | 大兴污泥处置中心未按计划投产运行，核减4次产成品检测，该设施目前已投运，下一步将在2024年每季度开展巡查及检测。
|  |  | 指标8：检测农村污水处理设施出水水样的数量 |  |  | ≥312个 | 217个 | 3 |  | 3 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目(2023年6月至2024年5月),截止2024年1月底,已按计划完成整体70%工作量。
|  |  | 指标9：检测农村污水处理设施脱水污泥泥样的数量 |  |  | ≥26个 | 15个 | 3 |  | 2.5 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目(2023年6月至2024年5月)。受季节影响，农村污水处理设施冬季产泥量较少，已完成整体58%工作量，任务完成量有所滞后。下一步将调整检查计划，在项目执行期内完成泥样检测工作。
|  |  | 指标10：检测农村污水处理设施气体样品的数量 |  |  | ≥400个 | 350个 | 3 |  | 3 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目(2023年6月至2024年5月),截止2024年1月底,已按计划完成整体88%工作量。 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  |  | 指标11：城镇及农村污水处理设施及污泥处理处置设施巡查月度报告、季度报告、年度报告 |  |  | 48份 | 42份 | 2 |  | 2 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目，按照合同约定在项目执行期内(2023年6月至2024年5月)，每月提交1份月度核查报告，第一、二、三季度提交1份季度报告，每年提交1份年报。截至2024年1月底，已按照计划完成8个月核查任务，共计提交月报8份，季报2份。其余分项已完成全部巡查报告。
|  |  | 指标12：农村污水治理设施建设任务完成情况巡查月度报告、年度报告 |  |  | 8份 | 7份 | 2 |  | 2 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目，按照合同约定在项目执行期内(2023年6月至2024年5月)，每月提交1份月度核查报告，每年提交1份年报。截止2023年12月底，已完成农村污水治理设施建设进展及完成情况现场抽查任务，已提交月报7份，暂未提交年报。 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 质量 指标 | 指标1：城镇污水处理设施及污泥处理处置设施巡查符合《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11 /890-2012）《城镇污水处理厂污泥泥质》（GBT 24188-2009）等 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：农村污水处理设施巡查符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11 /1612-2019）等 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：农村污水处理设施气体检测符合《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852-2019）等 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  |  | 指标4：巡查城镇污水处理设施及污泥处理处置设施和农村污水处理设施运行情况、抽查农村污水处理设施上游管网养护情况、抽查农村污水治理设施建设进展及完成情况通过项目验收 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目(2023年6月至2024年5月)，已完成中期验收，暂未开展终期验收。其余分项按照合同约定，于2024年3月底前完成终期验收。
|  | 时效 指标 | 指标1：完成阶段工作任务并通过中期验收 |  |  | ≤9月 | ≤9月 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：按时完成污水处理、污泥处理处置设施和农村污水治理设施建设任务巡查核查任务。 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2 |  | 1.5 |  | 农村污水处理设施巡查分项为跨年项目(2023年6月至2024年5月)，因此按月分解任务并推进实施。因受季节影响，农村污水处理设施冬季产泥量较少，泥样检测任务有所滞后，下一步将调整检查计划，在项目执行期内完成泥样检测工作。
|  | 成本 指标 | 指标1：项目成本控制数 |  |  | ≤269.836万元 | 269.05万元 | 10 |  | 9 |  | 大兴污泥处置中心未按计划投产运行，未及时调整工作任务并核减资金，下一步将按照实际情况及时调整工作任务、核减预算。
| 效益 指标 | 经济效益指标 | [11 empty] | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障我市污水处理及污泥处理处置设施安全稳定运行，农村污水治理设施建设任务有序开展。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 通过巡查发现仍有部分设施运行水平有待提高，下一步将继续加强重点设施巡查监管，督促运维单位不断提高运行维护水平。 |  | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 生态效益指标 | 指标1：促进全市污水处理厂站达标排放、农村污水因地制宜地得到有效治理、污泥得到妥善处置，维护良好的水生态环境。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 部分设施仍存在水质、泥质超标，未按设计标准运行等问题，下一步将重点跟踪问题整改情况，督促运维单位不断提高运行维护水平。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 可持续影响指标 | [11 empty] | 18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建设、运营单位的满意度。 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.47
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。