## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 檀月 | 联系电话： | 55523621 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 水影响评价污水处理与再生水利用、海绵城市建设与雨水排除情况核查 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 檀月 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523621 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 117.3216 | 105.24 | 0 | 105.24 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.3216 | 105.24 |  | 105.24 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 对水影响评价项目是否按照水影响评价申报内容完成建设开展核查，保障水影响评价项目单位按要求完成建设，提升城市发展中管理水资源的水平，强化城市发展中水的约束作用，引导首都实现量水发展。 | [5 empty] | 本项目为跨年项目，执行期为2023年5月至2024年4月，已完成阶段任务。截至2024年1月底，共完成104个水影响评价污水处理与再生水利用、海绵城市建设与雨水排除情况现场核查，完成并提交月度核查报告9份，按时拨付项目资金。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：水影响评价项目现场核查数量 |  |  | ≥125个 | 104个 | 15 |  | 15 |  | 本项目为跨年项目（2023年5月至2024年4月），截至目前已按照计划完成整体83%的工作量。 |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：项目成果报告 |  |  | 13份 | 9份 | 10 |  | 10 |  | 本项目为跨年项目（2023年5月至2024年4月），按照合同约定在项目执行期内每月提交1份月度核查报告，每年提交1份年报，截至目前已按照计划完成月度核查报告9份。
|  | 质量 指标 | 指标1：成果报告验收通过率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：完成阶段核查任务并通过中期验收 |  |  | ≤6月 | 6月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：按照规定时限完成所有工作 |  |  | ≤12月 | 9月 | 10 |  | 10 |  | 本项目为跨年项目（2023年5月至2024年4月），截至目前已按照计划完成整体83%的工作量。 |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 指标1：项目成本控制数 |  |  | ≤105.24 | 105.24 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：规范水影响评价项目单位按照水影响评价申报内容完成建设开展核查，保障水影响评价项目单位按要求完成建设 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 16 |  | 偏差原因分析：通过现场核查，个别项目存在自建再生水设施、海绵城市设施未按审批内容建设的情况，由于缺乏上位法支撑，无法保障项目单位按要求完成建设。改进措施：向相关部门建议完善相关法规。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：水影响评价项目单位的满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。