## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 徐华山 | 联系电话： | 55523596 18611384787 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 农污设施建设运行匹配度分析和分类评价报告 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市排水管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 徐华山 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523596 18611384787 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 45.3041 | 45.3041 |  | 45.3041 |  | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.3041 | 45.3041 |  | 45.3041 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 聚焦现有农污设施规模小、数量多、分布散、工艺杂等问题，基于资源优化和环境增值视角，系统分析部分农污设施低负荷运行的原因，建立农污设施分类评价体系，充分挖掘利用已有农污监管系统数据，打通数据通道，实现对农污设施运行和维护的实时监测和管理，构建农污设施数量和空间分布格局优化模型，为农村污水处理设施精细化管理和高质量规划设计提供技术支撑。具体目标如下：（1）厘清农污设施建设-运行-管理现状与发展趋势 （2）构建农污设施建设-运行-管理评价体系与方法 （3）提出农污设施未来规划建设项目布局指导意见与关键运维评价指标 | [5 empty] | （1）按照设定目标完成农污设施建设-运行-管理现状与发展趋势总结； （2）按照设定目标完成构建农污设施建设-运行-管理评价体系与方法； （3）按照设定目标完成农污设施评价及优化系统开发，确定关键运维评价指标，完成各区农污设施数量优化，并以顺义区和门头沟区为例开展空间优化，结果为未来规划建设项目布局提供指导意见。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：农污设施分类评价体系与方法 |  |  | 1套 | 1套 | 15 |  | 15 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：项目年度进展报告和结题报告 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  |  | 指标3：农污设施分类评价与优化系统 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：评价方法符合北京市实际，有效实用，评价优化系统稳定运行 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 12 |  | 部分厂站部分指标数据存在异常、缺失，部分指标评价结果异常，后期加强数据收集和质量管控
|  | 时效 指标 | 指标1：项目执行期内完成预定目标 |  |  | ≤10月 | 10月 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：项目成本控制数 |  |  | ≤45.304116万元 | 45.304116万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：为农村污水处理设施监管提供参考评价指标体系，使监管单位对运行设施监管目标更加具有针对性 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 因部分厂站部分指标数据存在异常或缺失，导致这部分场站的部分指标评价结果异常或缺失，后期将在规划设计阶段和运行维护阶段针对设备投资、管网建设投资、吨水处理能耗等方面数据结合智慧水务建设加强数据收集和质量管控。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：为农村污水处理设施建设运行提供有效评价手段，使农村污水治理目标更加明确 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 因部分厂站部分指标数据存在异常或缺失，导致这部分场站的部分指标评价结果异常或缺失，后期将结合智慧水务建设加强数据收集和质量管控，利用相关数据开展评价，结合评价结果，指导厂站升级改造和运行维护，减少水体污染物排放，改善村庄生态环境，提高生态效益。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。