## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 杨冬雪 | 联系电话： | 13436681850 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水资源调度管理事务中心 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 北京市地下水状况调查评价 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水资源调度管理事务中心 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 胡晓斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611123746 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关
|  | 年度资金总额 |  | 900 | 900 | 0 | 694.703 | 0 | 10 |  | 77.19% |  | 7.72 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 |  | 694.703 |  | — |  | 77.19% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 通过北京市地下水状况调查评价工作，摸清北京市地下水三维空间结构、地下水资源分布及地下水污染状况，为后续制定的地下水保护利用和污染防治等规划以及管理地下水提供重要支撑。 | [5 empty] | 完成资料收集、整理与野外测试等工作；完成水文地质图件和地下水质量评价相关图件绘制；完成1个浅层地下水利用试点的建设。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2022年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2022年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2022年度完成的情况，如2022年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 1:5万专项水文地质补充调查面积 |  |  | 1000 | 1000 | 2 |  | 2 |  |  |  | 11.《绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 抽水试验 |  |  | 100 | 277 | 5 |  | 5
|  |  | 水位监测数据 |  |  | 1900 | 1900 | 3 |  | 3
|  |  | 水质检测样品 |  |  | 200 | 200 | 5 |  | 5
|  |  | 同位素监测数据 |  |  | 1200 | 1496 | 5 |  | 5
|  |  | 专题报告 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 编制成果满足《水资源评价导则》等相关标准要求 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 项目评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 项目中期成果通过专家评审 |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 完成中期报告编制 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 5 |  | 5 |  | 为2023、2024年两年执行项目。2023年中期成果报告编制完成，完成年度任务
|  |  | 完成成果报告编制 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 5 |  | 0 |  |  |  | 14.实际完成值与年度指标值不一致（或有扣分）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 900 | 694.703 | 15 |  | 14.473 |  | 为2023、2024年两年执行项目，按照资金支付计划，2023年支付至80%（720万元），2024年支付至100%。扣除评审后审减及招标结余，项目实际使用金额869.313万元，截止2023年12月20日，支付694.703万元，占实际使用资金的80%。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 可为水行政主管部门提供地下水资源开发利用决策参考 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 已编制完成地下水管理“一区一册”白皮书，为水行政部门地下水资源开发利用提供了决策参考。 |  | 17.第三方审核和部门评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 为地下水超采治理和地下水污染治理工作提供支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 为2023、2024年两年执行项目，项目未完工。
|  | 可持续影响指标 | 为后续全市制定地下水保护利用与污染防治规划以及地下水管理提供重要支撑 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 为2023、2024年两年执行项目，项目未完工。
| 满意度指标 | 服务对象满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.193 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。