## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 李卓凌 | 联系电话： | 68731703 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 水科学院能力建设设备购置 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水科学技术研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 杨浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68731703 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 617.25 | 617.25 |  | 553.87 | 0 | 10 |  | 89.73% |  | 8.97 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | 0 |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 0 |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 617.25 | 617.25 |  | 553.87 |  | — |  | 89.73% |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 购置分布式光纤应变监测系统、背包地形测量仪等仪器设备，提高水利工程、水环境智能检测、监测能力，为提高全市水利工程安全、水环境安全等提供技术支撑。 | [5 empty] | 通过购置分布式光纤应变监测系统、背包地形测量仪、DTS数字孪生平台、GRMS Cloud、sarscape、ENVI-Deep Learning-EXTENSION /ENVI软件深度学习扩展模块、RFSM 算法包、FRE 洪水风险算法包、DHI MIKE HYDRO River 一维水模拟软件 DA模块升级、DHI HYDRO River一维水模拟软件V2022、DHI Mike21二维水模拟软件V2022、水科院数据共享平台等13种软件设备，为大数据研究、水利工程安全等科研、咨询工作提供基础条件，保障相关工作的顺利完成；同时，相关设备的购置，进一步提高水工程安全监测、水利基础数据收集、水生态环境提升等相关项目工作中的科技含量，增强成果的精确性，更好地指导全市水务科技工作。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 完成分布式光纤应变监测系统、背包地形测量仪、溶解性气体质谱仪等3种3台套设备的购置。 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10
|  | 数量 指标 | 完成科研数据共享平台购置。 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 数量 指标 | 完成DTS数字孪生平台、GRMS Cloud、sarscape、ENVI-Deep Learning-EXTENSION /ENVI软件深度学习扩展模块、RFSM 算法包、FRE 洪水风险算法包、DHI MIKE HYDRO River 一维水模拟软件 DA模块升级、DHI HYDRO River购置。 |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 产品质量合格，能够满足本项目需求。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 5月底前，完成前期设备购买洽谈咨询工作；9月底前，完成合同签订工作；10月底前，完成设备安装、试运行和培训；12月底前，完成项目验收。 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  | 12 |  | 偏差原因分析：部分设备软件的合同签订、培训时间受前期洽谈进度的影响，比原计划进度延迟。背包测量仪由于是进口设备，购置程序比较复杂，已按时间节点完成验收，但未完成全部支付，整体进度受到一定影响。 改进措施：及时完成剩余支付，并在下一年度项目中督促相关负责人按要求把控时效进度。
成本 指标
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 应用的项目数量不少于10项，为水质检测、监测等科研、咨询等提供基础条件。 |  |  | 10 | 12 | 10 |  | 10
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高员工设备操作和实际应用能力，培养具备相关能力要求的员工人数不少于15人，平台使用人数不少于80人。 |  |  | 95 | 105 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 软件设备使用人满意度。 |  |  | 90 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。