## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 办公用房修缮类项目 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 李宗艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523315 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 98.359 | 0 | 90.7923 |  | 10 |  | 92.31% |  | 9.23 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 1、完成办公楼六层、七层窗户更新，安全隐患整改。 2、办公楼铁塔维护，完成铁塔安全隐患整改。 3、改造机房消防系统，增加保温、隔音等设施，完成通讯机房安全隐患整改。 4、改造UPS室基础环境，增加消防、监控等系统，完成UPS室安全隐患整改。 | [5 empty] | 1、6层安装断桥铝合金 65 系列窗内开内倒五金件窗 42 樘，共计153平米，安装纱窗 42个，共计30.24 ㎡；7层安装断桥铝合金65系列窗内开内倒五金件窗16樘，共计40.8㎡，安装纱窗15个，共计10.8㎡；安装门1樘，共计1.89 ㎡。 2、办公楼铁塔屋面重新铺设SBS卷材防水新做289.01㎡ (含女儿墙上翻 0.5m高)；窗上方拆除原有封窗板更换水泥压力板43.46㎡，水泥板外挂网刮腻子，喷涂真石漆。铁塔基础加固浇筑C30混凝土1.27ｍ³；爬梯、铁塔局部除锈新刷防锈底漆1遍，氟碳面漆2遍，爬梯局部焊接加固长度共计30.18m；女儿墙喷涂真石漆53㎡。 3、机房木门更换为防火隔音门 2套；安装防静电地板 600*600mm 16.78 ㎡；墙面整体做轻钢龙骨隔断护墙 85.8㎡；铝扣板吊顶安装42.1㎡；安装 LED 双管荧光灯6套，安装双联开关1套，单联开关1套，安装五孔插座 6 套；新增新风系统一套、机房专用消防系统一套 、门禁系统一套，监控系统一套。 4、UPS室墙面涂料新做76.2㎡；甲级钢制防火门2樘尺寸为 900*2100mm；地面防静地砖21.6 ㎡；UPS机柜基础6套尺寸为900*600mm；新风系统一套；主电缆采用YJV4*25+1*10mm2,走桥架上至地面通过室 外进入原有机房，电缆长105m，200*100mm 桥架长 85m；新增 UPS 室监控系统 2 套，消防系统 2 套。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 1、52樘窗户拆除；193.8平方米金属窗户、40.32平方米金属纱窗安装。 2、铁塔屋面新做防水；铁塔基础剔除松动混凝土，混凝土加固；塔室内钢梯除锈，对锈蚀严重焊点重新焊 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  | 质量 指标 | 各项质量指标满足建筑装修和金属结构相关规范要求 |  |  | 1 | 1 | 30 |  | 30
|  | 时效 指标 | 2023年11月完成项目建设和验收工作 |  |  | 3个月 | 5个月 | 10 |  | 8 |  | 汛期降雨影响施工。
成本 指标
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，消除外墙面脱落、逃生梯整体安全系数低等安全隐患.1、完成办公楼六层、七层窗户安全隐患整改。 2、完成铁塔安全隐患整改。 3、完成通讯机房安全隐患整改。 4、完成配电室安全隐患整改。 |  |  | 定性优 | 定性优 | 30 |  | 28 |  | 个别窗口固定杆有损坏，维修更换不够及时。
|  | 社会效益指标 | [11 empty] | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | [11 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.23
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。