## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 智慧水务1.0基础底座（一期） | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 杨朴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810030816 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 1526.1198 | 1526.1198 | 0 | 1526.1198 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1526.1198 | 1526.1198 |  | 1526.1198 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 以北京智慧城市建设为统领，以水务业务流程数字化再造为主线，推动数据汇聚治理与应用整合贯通，建立智慧水务运行统一监管平台，通过“台账清、数据准、智慧用”，让从业者更“用心”，让百姓感受更“舒心”，让城市涉水管理更“放心”。 基本补齐基于智慧水务业务需求的物联网感知短板，结合对现状38个监测采集系统数据汇聚整合，构建以水务物联感知、数据汇聚共享为核心的智慧水务基础底座。 围绕“取供用排”等业务流程整合再造，对现状42个水务业务应用系统进行整合重构，形成基于社会水循环“取供用排”的协同监管，基于准确预警和实战化的流域洪水、山洪、城市内涝灾害一体化防御，基于水务综合服务应用的三大核心场景，逐步实现重点水务业务的自动化、智能化、智慧化管理。 构建智慧水务标准规范和信息安全保障体系，实现智慧水务的安全管理和安全运营，更好发挥绩效。 1、水务感知平台建设目标： （1）建设水务物联感知平台，开发水务监测计量感知设备接入、监测数据的接收、解析、存储、运行监控与监测数据服务等功能，支持水务市级已建监测系统整合、新建感知设备接入。开发水务统一的视频设备接入、视频图像转码、图像存储、运行监控、图像适配、码流图像调用服务等功能，支持市级已建、新建视频设备接入整合。 （2）已建、新建监测站网整合接入：完成水务监测感知系统和监测感知终端的分类整合接入，针对市级已建集监测系统、视频采集软件，通过数据打通、终端接入统一融入水务感知平台，设备老旧不具备接入条件的，按照改造一个接入一个的原则，实现全面整合；市级新建监测设施按照建设一个接入一个的原则，全部接入水务感知平台。针对各区，将进厂水量、出厂水量、管网水压、出厂水质、DMA水量以及用水户水量节点数据等“取供用排”社会循环相关计量数据，河道、水库、雨水情等相关自然循环监测数据，全面通过感知设备对接或数据对接接入感知平台。 2、水务大数据中心建设目标 （1）建设水务数据资源管理平台：基于市级大数据平台在可用尽用的原则下，建立具有水务大数据存储、组织管理功能的水务大数据平台，实现水务数据资源统一管理，提供统一的数据存储、管理门户，共享服务、数据目录、运营管理能力，供水务行业统一使用。 （2）提供水务数据服务：建立开放的水务数据资源目录，面向行业提供按需申请的数据机制；针对行业管理决策需求，提供针对多源异构水务数据的融合与查询等数据服务，实现基于深度学习的水务数据分类、聚类、知识迁移等水务大数据分析预测，开展数据产品定制。先期针对水务近百张业务报表需求，梳理、组织、设计、实现业务报表的自动化生成、审核和应用服务。逐步完成水务数据与社会经济、人口、规划、土地等方面数据的融合。 3、水务码标识体系建设目标 （1）水务对象编码：整合现有水务编码规范规则，结合城市码要求，针对水利工程、水务设施、管理对象、监测设备等开展统一编码规则制定，构建实体规范标识。 （2）建设水务码管理平台：建设水务编码规则管理、编码转换、制码服务、台账管理，对接城市码，实现水务码发布 4、水务图建设目标 水务决策支持一张图在水务态势感知一张图的基础上，为水务图提供水文、水动力、水质和管网等各类数学模型的融合接入能力及工具，开展数字孪生水务的智慧化模拟，以数学模型、数字孪生等技术深度融合为核心支撑，解决水安全、水环境、水生态、水资源等水业务问题，为水事件的“预警、预报、预演、预案”等提供支撑，包括防汛预报调度、城市防汛排涝、水资源综合利用、水环境系统治理等具体业务应用场景，辅助城市水务运行的决策支持和联合调度提供科学依据。 | [5 empty] | 横向解决从监测、到数据、到应用的体系化贯通和协同。纵向服务水务场景提供统一数据库环境、数据资源、数据治理融合服务、数据应用开发、水务编码规则管理应用、空间服务和数字孪生能力。 1、水务感知平台完成情况： （1）完成水务感知平台的开发建设工作。在监测感知方面，建立了感知数据接入、解析、存储、交换、共享的工作流程、机制与技术方案，为12家单位提供感知数据接收、解析、整编、共享与服务；在视频感知方面，接入应急中心、水文总站等20多家局属单位、各区水务局2000余路视频图像，向水旱灾害防御平台、一巡三查平台等业务系统提供服务。相关能力有力支撑水旱灾害防御、取供用排等业务场景。 （2）完成已建、新建监测站网整合接入工作，共计接入4382个站点，包括水位、流量、雨量、地下水、水质、墒情、积水点、水表水量监测站点、农村污水处理设施、城镇污水处理厂、供水厂和供水设施。平台非汛期日均处理约300万条，汛期日均约430余万条。原始监测数据10秒内完成共享转发、成果数据60秒内完成整编处理，并提供多种访问接口供业务系统使用。 2、水务大数据中心完成情况： （1）完成水务数据资产管理平台建设，完成水务大数据全生命周期管控与分层架构设计，实现各类数据全流程监控，有效支撑23年汛期数据监控保障；打造数据产品，提升数据协同服务效率，形成取供用排、防汛抗旱等多套数据成果。为水务行业的数据“汇、通、治、管”形成统一的能力，建设基于微服务的应用管控体系，落实集约、复用的发展要求，实现水务数据服务化、水务应用协同能力资源化。 （2）全量汇聚水务系统、两大集团等行业数据，按需共享规划自然资源、气象、税务、发改、生态环境等相关部门数据以及公众活动、社会经济以及舆论热点等互联网数据。基于“一数一源、一源多用”原则，构建由标准一致的基础库、监测感知库、业务库以及专题库的数据仓库；围绕业务流、数据流，规范水务数据字典建设，完善原有数据库技术体系，建设水务分层应用的数据仓库；整合数据获取通道，建设非监测类水务业务数据的统一采集通道，建设水务智能报表功能，提升水务自身管理的效能。 3、水务码完成情况： （1）水务对象编码：完成《水务码编制规则与编码分类》与9类对象统一的身份代码编码细则。完成了标准申报书、标准草案和标准编制说明的相关文件编制工作，推动地方标准申报工作。 （2）水务码平台建设：完成水务码平台服务中心、水务码编码管理、水务码身份台账、水务码运营服务中心、非物码功能模块建设。累计生成水务设备身份台账67860条、生码量1655次、验码量927558次。 4、水务图完成情况： 水务图二维系统共计发布服务408个，涉及行政区划、水务对象、监测站网、管控红线、发展规划、外部专题6大专题以及取水、供水、用水、排水、水环境、水旱灾害、审批、南水北调等15个小专题。平台提供影像比对、在线制图、在线标绘、图上水务、人口热力以及等值线分析等工具。全年支撑水务24个相关单位共计3581875次服务调用。 水务决策支持一张图在水务态势感知一张图的基础上，实现二维空间服务与三维空间数据接入，完成搭建全市域大尺度数字孪生场景一套；开展永定河流域、典型山洪沟道、水自然循环态势等典型场景搭建。以洪水预报调度为牵引，对接北京模型体系，实现专业模型结果的三维展演，支撑流域防洪决策支持。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：一套物联网感知平台 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：一套全量的水务数据 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：一套水务数据仓库 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  |  | 指标4：一套基础支撑能力 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：故障响应率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：安全测试率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 3 |  | 3 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：故障排除率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：软件实现正版化的比率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：方案制定和前期准备工作完成情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：招标及签订合同完成情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  |  | 指标3：项目按期完成情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：项目满意度调查完成情况 |  |  | 优良中低差 | 优 | 3 |  | 3
|  | 成本 指标 | 指标1：
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：推进北京城市管理的精细化、规范化水平 |  |  | 优良中低差 | 良 | 7 |  | 5 |  | 项目建设成果对城市精细化管理的支撑在持续验证中
|  |  | 指标2：推进北京城市治理体系和治理能力现代化 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 项目建设成果对城市治理体系和能力的支撑在持续验证中
|  |  | 指标3：提升水务综合监管的业务管理水平 |  |  | 优良中低差 | 良 | 5 |  | 4 |  | 项目需要随着业务工作的要求不断调整升级
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：系统需求方的满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9 |  | 项目建设内容还有提升优化的空间 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。