## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 任旭 | 联系电话： | 55523331 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 智慧水务1.0水务综合服务平台一期（APP整合及综合值班） | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 任旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523331 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 354.4991 | 353.0242 | 0 | 353.0242 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 354.4991 | 353.0242 |  | 353.0242 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 基于北京智慧水务1.0的总体框架，整合重构水务综合服务应用的核心业务场景。在水务行政审批方面，完成水务政务5.0的改革要求，对水影响评价、取水许可、排水许可、多规合一、水影响评价上图审批等功能进行升级改造及扩展，实现区级审批的电子签章应用及与市级电子证照系统共享，基于OCR开展政务大数据分析，实现政务数据智能关联，为业务人员办公提供辅助支撑，提高审批工作效率。在水务综合值班方面，整合接诉即办、市民建议投诉等信息，为事件处置提供辅助支撑，提高派单的准确度，提高业务人员工作效率。在水务综合态势方面，结合水务态势指标研究，建设综合性态势分析，服务领导决策，增加河湖重点区域客流态势智能感知，对河湖重点区域动态客流信息在PC端、移动端进行综合分析与可视化展示。在水务政务通方面，建立服务政企民三端的北京水务移动协同能力，基于“京办”、“京通”统一水务政务、业务应用入口，开展水务已建APP的整合。在水务社会服务功能建设方面，基于水务外网完善水务社会化服务功能建设，开放市民关心的地下水信息、公共供水水质等信息。 | [5 empty] | 基于北京智慧水务1.0的总体框架，整合重构水务综合服务应用的核心业务场景。在水务行政审批方面，完成水务政务5.0的改革要求，对水影响评价、取水许可、排水许可、多规合一、水影响评价上图审批等功能进行升级改造及扩展，实现区级审批的电子签章应用及与市级电子证照系统共享，基于OCR开展政务大数据分析，实现政务数据智能关联，为业务人员办公提供辅助支撑，提高审批工作效率。在水务综合值班方面，整合接诉即办、市民建议投诉等信息，为事件处置提供辅助支撑，提高派单的准确度，提高业务人员工作效率。在水务综合态势方面，结合水务态势指标研究，建设综合性态势分析，服务领导决策，增加河湖重点区域客流态势智能感知，对河湖重点区域动态客流信息在PC端、移动端进行综合分析与可视化展示。在水务政务通方面，建立服务政企民三端的北京水务移动协同能力，基于“京办”、“京通”统一水务政务、业务应用入口，开展水务已建APP的整合。在水务社会服务功能建设方面，基于水务外网完善水务社会化服务功能建设，开放市民关心的地下水信息、公共供水水质等信息。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：开发水务运行态势功能 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：开发水务河湖热点功能 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：升级改造接诉即办功能 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：开发行政值班功能 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：整合北京水文到京办 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：整合水旱灾害防御到京办 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：整合水务移动OA到京办 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：整合水务排水许可到京办 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：升级改造取水许可功能 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 指标10：升级改造排水许可功能 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 指标11：扩展多规合一功能 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标12：开发地下水信息展示 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标13：开发公共供水水质信息展示 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 指标1：软件维护年度故障次数 |  |  | ≤10次 | ≤10次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：系统验收合格率的比率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：功能实现率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：故障响应率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
……
|  | 成本 指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤355万元 | ≤355万元 | 10 |  | 10
指标2：
|  |  | …… | [10 empty] | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：支撑业务管理，提升服务水平 |  |  | 良 |  | 10 |  | 9 |  | 项目正在运行中 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  |  | 指标2：提高工作效率 |  |  | 良好 |  | 10 |  | 9 |  | 项目正在运行中
|  |  | 指标3：项目运行效果 |  |  | 良好 |  | 10 |  | 9 |  | 项目正在运行中 |  | 18.请将经本单位/本处室业务主管领导签字、盖章后的自评表（excel版+扫描件）和有关资料（电子版）于2023年3月24日前发送至邮箱。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。