## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 贾宇涵 | 联系电话： | 55523336 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | “取供用排”协同监管应用（一期） | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 王昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901179611 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 1910.15 | 1910.15 | 0 | 1898.805 | 0 | 10 |  | 99.41% |  | 9.94 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1910.15 | 1910.15 |  | 1898.805 |  | — |  | 99.41% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 基于北京智慧水务1.0的总体框架，建设“取供用排”协同监管应用的核心业务场景。理清社会水循环管理对象，构建清晰的“取供用排”台账，全面提升业务管理、企业管理、公众服务三端服务能力。建立以取水许可为核心、以机井管理为抓手的证、井、量全过程动态管理的应用，实现规模取水户、水量计量、机井的管控，支撑与税务部门的协同核量；实现全市水量、水质、水压等动态监测及分析，满足供水日常监管、应急及公众服务需求；实现分用户、分行业、分区域的用水数据精准统计、用水计划全程监管、用水红线多级预警；实现全市排水管理系统业务整合优化，掌握排水动向，提升排水监管效能。 | [5 empty] | 取供用排协同监管应用（一期）项目初步实现取供用排的关联协同，以数据驱动业务精细化管理。构建了水量体系，优化报数路径，从数据供给侧改革，让数据跑路，让责任流动。服务水务统计指标计算、水务运行情况分析等中心工作，初步实现了14类水务规划和工作报告中57项水务指标的动态汇算。打造了问题识别体系，制定数据逻辑判断规则，动态识别出13类疑似问题，与监管形成联动机制，有效支撑地下水"双控"、供水设施监管、用水计划和水量统计、污水达标排放等业务工作。贯通了监管链路，从传统的人工巡查逐步向以数据驱动发现问题转变，利用京通、京办建立联动，实现线上监管+线下检查相结合，动态开展监管预警。构建了协同工作路径，以取水许可为牵引，用对象间的关联关系为基础，打通了机井管理、用途管控、水量计量、用水计划管理等业务，建立了协同工作机制。开展公共服务体系构建，整合机井小程序、供水app、节水管家等分散的移动应用，提供14类京通服务，面向企业和个人用户等，提供事项和信息聚合公共服务。围绕水量平衡、分区管控、业务对象等关键信息，呈现了取供用排整体运行态势，支撑领导决策和城市运行管理。项目实施的效果满足年初设定的数量、质量、时效及成本等绩效目标。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 建立取水管理台账 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 建立供水管理台账 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 建立用水管理台账 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 建立排水管理台账 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 开发取水户管理功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发计量管理功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发机井管理功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发供水态势分析功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发供水日常监管功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发供水公共服务功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发用水统计功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发用水管理功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发排水户管理功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发污水处理设施监管功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发污泥处置设施监管功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 开发海绵城市管理建设功能模块 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 故障响应率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 功能实现率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | 1年 | 4个月 | 3 |  | 3
|  | 成本 指标 | 取水模块预算控制数 |  |  | ≤400万 | 398.5506 | 2 |  | 2
|  |  | 供水模块预算控制数 |  |  | ≤400万 | 379.46 | 2 |  | 2
|  |  | 用水模块预算控制数 |  |  | ≤550万 | 515.525 | 2 |  | 2
|  |  | 排水模块预算控制数 |  |  | ≤300万 | 298.82 | 2 |  | 2 |  |  |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
……
|  | 社会效益指标 | 支撑取供用排业务工作开展 |  |  | 优 | 优 | 11 |  | 10 |  | 系统已完成初步验收，正在试运行，功能和数据还需根据业务使用情况进行迭代完善。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  |  | 为业务分析提供数据支撑 |  |  | 优 | 优 | 11 |  | 9 |  | 目前部分取水在线监测数据尚未全部汇聚；基于汇聚数据的水量计算与人工统计数据仍有差距，还需进一步治理、复核数据，确保为业务提供准确的数据支撑。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。