## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导：
项目名称 |  | 水务视频调度系统延伸项目 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 灾害防御处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 张辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55523289 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 824.4136 | 800.8445 |  | 800.8445 |  | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 824.4136 | 800.8445 |  | 800.8445 |  | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 补充完善7个处级中心及30个重点基层所/站的视频会议系统，实现水务局视频会议系统向重要水利工程的延伸覆盖，并在指挥中心综合展示；整合水务局16个局属单位和10个区水务局的现有数字视频，通过运营商提供的视频专线组建视频专网，统一接入到水务局物联感知平台的视频感知平台，并形成“一机一档”设备台账。 | [5 empty] | 完成7个处级中心及30个重点基层所/站的视频会议系统；整合水务局16个局属单位和10个区水务局的现有数字视频，已接入视频形成“一机一档”设备台账。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：视频会议延伸闸站/所 |  |  | 30处 | 30处 | 15 |  | 15 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：视频接入单位 |  |  | ≥20处 | 26处 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 指标1：设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：系统故障修复时间 |  |  | ≤72h | 48h | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 指标1：线路租用成本 |  |  | ≤62.8752万元 | 22.9740万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：软件采购成本 |  |  | ≤21.55万元 | 11.7万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：硬件采购成本 |  |  | ≤691.4499万元 | 644.1082万元 | 5 |  | 5 |  |  |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1：满足水务应急指挥调度 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 项目建设内容为2023年水务应急指挥调度提供了的视频会议支撑和视频图像服务，但存在部分建设内容使用不充分情况。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：系统正常使用年限 |  |  | ≥5年 | 约1年 | 10 |  | 6 |  | 自投入使用以来，视频会议设备和视频图像调用运行稳定，还需在质保期中加强日常监控及运行保障。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 8 |  | 部分用户还存在操作使用不熟练的情况，后续将加强针对性使用培训。 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。