## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 聂明杰 | 联系电话： | 15910653194 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 边缘AI抄表系列产品研发及应用 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 科技与国际合作处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市智慧水务发展研究院 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 李晓梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366185383 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 283.6554 | 283.6654 | 0 | 283.055 | 0 | 10 |  | 99.78% |  | 9.98 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 283.6554 | 283.6654 |  | 283.055 |  | — |  | 99.78% |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 1、针对本市农村一井多表取水量远传问题，研制分布式拍照、边缘集中识别的智能抄表设备，为居民、非居民水表水量远传等业务提供技术先进、低成本的抄表产品。 2、针对无信号覆盖区域人工抄表数据汇聚和水量核查难的问题，研究开发移动端拍照识别机械水表水量的服务软件，并完成一项示范应用，为提高人工抄表数据质量、支撑水量核查业务提供技术支撑。 3、针对已有的边缘AI抄表器、物联网感知终端等系列化产品的成果转化和应用推广问题，开发一套研发运营管理工具软件，支撑系列化产品的研发测试、配置应用、设备管理、用户使用等工作。 | [5 empty] | 1、研制完成了分布式拍照、边缘集中识别的智能抄表设备，成果指标达到预期设计标准。并在居民、非居民水表水量远传进行了试点应用。该设备的研发大幅降低了水表集中安装场景的边缘智能抄表的成本。 2、开发完成了移动端拍照识别机械水表水量的服务软件，成果指标达到预期设计标准。部署于政务云环境，并在机井小程序中示范应用，为提高人工抄表数据质量、支撑水量核查业务提供技术支撑。 3、开发完成了一套研发运营管理工具软件，成果指标达到预期设计标准能够支撑系列化产品的研发测试、配置应用、设备管理、用户使用等工作。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：开发感知与自动化产品研发运营管理工具软件 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 指标2：拍照识别机械水表水量的手机应用 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 分布式图像采集集中识别抄表设备产品 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15
|  |  | 指标3：项目预算控制数 |  |  | <306万 | 283.055万 | 10 |  | 10 |  | 项目评审批复金额283.6654万元，招标实施及测评共使用283.055万元 |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  | 质量 指标 | 指标1：根据合同开展研发工作并完成项目验收 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：分布式图像采集集中识别抄表设备产品功能性能符合设计要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  |  | 指标3：拍照识别机械水表水量的手机应用功能性能符合设计要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： | [10 empty] | 14.得分=分值*（实际完成值/年度指标值）。实际完成值小于或大于年度指标值（或有扣分的）的必须分析偏差原因，明确改进措施。指标设定不合理，差异较大的需扣分。差异率计算=（全年实际值—年度指标值）/年度指标值扣分标准：若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；计算结果小于200%的不扣分。如：原计划完成15项任务，只做了5项，差异200%，如果此项5分，按5*10%，扣0.5分; 如原计划做10项任务，完成了100个，超过500%，如果此项5分，按5*20%=1，扣1分
|  | 成本 指标 | 指标1：
指标2：
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：分布式图像采集集中识别抄表设备产品成果可推广 |  |  | 通过现场应用验证 | 通过现场应用验证 | 5 |  | 3 |  | 项目研发产品已应用于农村和城市水表集中安装场景各一处，应用效果良好，需进一步开展应用推广工作。
|  |  | 指标2：拍照识别机械水表水量的手机应用成果可推广 |  |  | 通过现场应用验证 | 通过现场应用验证 | 5 |  | 2 |  | 已应用于“水务机井码”小程序手机应用，用水户在上传拍照的机械水表图片后可自动返回识别结果。目前应用运行时间较短，仍需要根据需要不断迭代优化。 |  | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  |  | 指标3：感知与自动化产品研发运营管理工具软件稳定运行 |  |  | 通过现场应用验证 | 通过现场应用验证 | 5 |  | 4 |  | 水务感知装备研发运营管理平台已实现对现场600多台边缘AI抄表器的运行监控和远程配置，解决了频繁现场维护的难题。
|  | 社会效益指标 | 指标1：为北京市居民、非居民水表水量远传等业务工作提供技术装备支撑。 |  |  | 满足应用需求 | 满足应用需求 | 5 |  | 2 |  | 拍照识别机械水表水量的手机应用已应用于水务机井小程序，感知与自动化产品研发运营管理工具软件已发挥作用，但项目研发产品还需要进一步应用推广。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | [10 empty] | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。