**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 腾讯新媒体设计师学院项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京京仪集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市仪器仪表高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 李小福 | | | | | 联系电话 | | 62403085 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 471.395100 | | 470.679900 | | 10 | | 99.84% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 471.395100 | | 470.6799 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年：发展及完善阶段。信息化先进的教学手段，教师企业实践,开发课程资源，专家进校园，横纵课题。 | | | | | | 教学信息化完成  教师企业实践完成  课程资源建设完成  人员交往部分完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 理事会董事会整合优质资源数量 | | | 10 | 5 | 2 | | 1 | |  | |
| 专业指导委员会整合资源的数量 | | | 10 | 3 | 2 | | 1 | |  | |
| 打造优质继续教育网络课程 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 共同研究纵向课题数量（ | | | 1 | 0 | 2 | | 0 | |  | |
| 共同完成成果转化数量 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 共同承担横向项目数量 | | | 1 | 0 | 2 | | 0 | |  | |
| 建立协同研发中心、技术工艺或产品中心 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 共建实验实训基地 | | | 3 | 3 | 2 | | 2 | |  | |
| 校企共建教师企业实践流动站 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 针对项目制定的管理制度及规范文件 | | | 8 | 8 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目计划培养学生总数 | | | 162 | 100 | 2 | | 1 | |  | |
| 校企共同制定人才培养方案数量 | | | 4 | 4 | 2 | | 2 | |  | |
| 校企共同开发课程标准 | | | 6 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
| 合作开发产教融合特色课程数量 | | | 6 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
| 合作开发1+X证书类课程数量 | | | 3 | 3 | 2 | | 2 | |  | |
| 合作开发活页式、工作手册式教材 | | | 6 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
| 合作开发教学资源量 | | | 0.6 | 0.4 | 2 | | 1 | |  | |
| 合作研制教学案例库、项目库数量 | | | 6 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 开发建设产教融合育人特色的教学质量监控系统 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 合作定制化开发企业员工培训包 | | | 6 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 开设企业专家、大师进校园讲堂活动 | | | 7 | 7 | 2 | | 1 | |  | |
|  | 打造产教融合育人教室、实训室 | | | 8 | 8 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 建立体现企业文化融入的育人制度规范 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 设计、举办学生社团活动 | | | 15 | 15 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 合作开发课程思政案例 | | | 4 | 4 | 2 | | 2 | |  | |
| 共同开发“课堂革命”典型案例 | | | 4 | 4 | 2 | | 2 | |  | |
| 共同开发虚拟仿真实训教学项目 | | | 2 | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 联合建设职工培训基地 | | | 1 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为行业企业员工提供培训 | | | 200 | 200 | 5 | | 5 | |  | |
| 为校企双方师资提供培训 | | | 150 | 150 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 共同主持（参与）研制团体（企业）标准数量 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 服务中小微企业技术研发和产品升级数量 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 为新型职业农民培训 | | | 20 | 20 | 2 | | 2 | |  | |
| 开展中小学职业体验 | | | 100 | 100 | 2 | | 2 | |  | |
| 可持续影响指标 | 企业支持的兼职教师总数 | | | 10 | 10 | 2 | | 2 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 师生对新媒体技师学院满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.98 | |  | |