第四部分  2023年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、部门机构设置和部门职责

北京京仪集团有限责任公司是一家从事高端装备制造的高科技、绿色产业集团，2011年与北京控股集团有限公司战略重组，成为其推进高端装备制造业务发展的核心产业集团。本公司最高权力机构为董事会；董事会下设四个专门委员会，分别是，战略与投资委员会、人力资源与薪酬考核委员会、全面预算委员会、审计与风险管理委员会；本公司设有战略投资部、财务管理部、资本运营部、人力资源部、科技创新部、土地房产运营部、改革发展部、党委组织部（老干部处、团委）、办公室（董事会办公室）、审计部等部室。是一级预算单位，本级主要负责转制之前按“公务员管理”的离退休人员的工资。其下属二级预算单位1个，为北京市仪器仪表高级技工学校（北京中德职业技能公共实训中心），原北京市仪器仪表高级技工学校和北京中德职业技能公共实训中心合并为北京市仪器仪表高级技工学校。

北京京仪集团有限责任公司成立于1983年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有50余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中、高级技术人才，以提高社会职业素质。所涉及范围包括维修电工，计算机应用与广告设计，计算机应用与广告设计硬件维修，机电一体化，精密仪器机加工，模具制造，分析仪器装调，仪器仪表装调，机械制造，智能制造，飞机维修，人力资源管理等中专学历教育，高级技术工人培训，预备技师培训。

2、部门整体绩效目标设立情况

北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。通过学校日常的教育教学活动，为社会培养高、中级技能人才。所有软硬件设备，质量合格率达到100%。在产出效果上，改善教学条件和教学环境，提升校园环境安全，提供更创新更专业的教育教学培训，提高服务对象满意度。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数6338.09万元，其中，基本支出预算数4445万元，项目支出预算数1893.09万元。资金总体支出7368.92万元，其中，基本支出4199.35万元，项目支出3145.11万元，其他支出24.46万元。预算执行率为116.26%。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量

2023年本部门所属事业单位按合同约定取得7373.70平方米实训及培训场地用房面积及使用权；建设满足智慧教学需求的多媒体教室20处；建立智能制造VR仿真实训室1间；建设用于轨道交通专业实训建设的轨道交通实训室相关设备1套；助学金按月支付8个月；物价补贴上学期资助人数961人，下学期资助人数1126人，物价补贴受资助人数占应资助人数比例为100%。

（2）产出质量

本部门所属事业单位2023年购买软硬件设备，质量合格率达到100%；实训软硬件达到专业建设需求；智能制造VR仿真实训室和和轨道交通实训室符合专业建设需求；受助学金资助的学生均符合家庭经济困难的评核规定。

（3）产出进度

本部门所属事业单位2023年项目及时完成率等于88.89%。

（4）产出成本

本部门所属事业单位2023年各个项目成本全部控制在预算数以内，项目成本节约17.86万元，节支率0.45%。

2、效果实现情况分析

（1）经济效益

实训及培训场地的取得，为部门培训收入的取得提供保障；实训软件以及完善多媒体教室、智能制造VR仿真实训室和轨道交通实训室建设为我校招收培养更多学生提供了支持。

（2）社会效益

通过房屋租赁，为学生提供良好的校园环境；通过购买实训软件、建设智能制造VR实训室、轨道交通实训室和多媒体教室，提高了教学质量，推动课程建设水平的提高，推动职业教育的发展。

（3）环境效益

智能制造技术应用专业以及轨道交通专业实训系统软件及设备的购买，使得专业授课的信息化程度提高，可以实现无纸化教学，安全环保。

（4）可持续性影响

对于校园环境及教育教学环境的建设投入，将会产生可持续性的良性循环，服务在校学生学习生活，促进毕业学生的就业发展，吸引更多的新生报名加入。

（5）服务对象满意度

校园环境及教育教学环境的建设能够提高教职工及学生家长的满意度。

（四）预算管理情况分析

1、财务管理

（1）财务管理制度健全性

本部门所属事业单位根据《政府会计制度》、《政府会计准则》，制定了北京市仪器仪表高级技工学校财务管理制度，包括预算管理办法、收入支出管理办法、专项项目建设管理办法、会计电算化管理办法等等。财务管理制度能够根据财政及上级相关要求，及时查漏补缺进行更新，保障制度的规范性。

（2）资金使用合规性和安全性

2023年本部门所属事业单位预算执行中，严格按照相关制度规定，保障资金支出的合规性和安全性，能够做到资金管理、费用标准、支付遵循有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金的，未发生超范围、超标准支出。年度资金调整、调剂符合财政规定，规模较小，且能够履行规定的事前程序。

（3）会计基础信息完善性

规范的会计基础工作，才能提供真实的会计信息。本部门所属事业单位财务处设置会计主管、出纳、会计三岗，职责分离清晰，帐目、资金、物品分管，并有计划的进行岗位轮换制度，使财会人员熟练各项工作的同时也起着相互监督的作用，确保会计基础信息的规范和完善。

2、资产管理

本部门所属事业单位根据《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了《北京市仪器仪表高级技工学校资产管理制度》，规范和加强了我校资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

3、绩效管理

本部门所属事业单位在探索预算绩效管理的同时，不断强化绩效管理理念，通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，努力提高部门整体预算绩效管理水平。力争绩效管理有目标、执行过程有监管、完成效果有评价。

4、结转结余率

本部门所属事业单位2023年年末结转结余数为1364.17万元，支出决算数为7368.92万元，结转结余率为14.38%。因2023年年中追加的项目当年未建设完成，导致结转结余数较大。

5、部门预决算差异率

本部门2023年年初收入预算数为6338.09万元，决算数为7978.98万元，预决算差异率为25.89%。年初支出预算为6338.09万元，决算数为7368.92万元，预决算差异率为16.26%。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

北京市仪器仪表高级技工学校整体支出绩效评价得分为89.88分。其中，当年预算执行情况16.88分，整体绩效目标实现情况57分，预算管理情况16分。

2、存在的问题及原因分析

存在的问题：部分项目产出实效不够理想。助学金项目实施过程中，对新入学学生，必须委托中职卡指定银行进行批量开卡。由于一部分学生未满16周岁，开卡所需资料相对繁琐，学生补交资料、修改资料所需时间受疫情影响较大，导致开卡时间较长，导致新生助学金发放有延迟。

（六）措施建议

整改措施：加强对相关人员的培训，提高班主任、学生补助专岗人员对于按时发放学生助学金重要性的认识，加强对学生提交材料的重视，把好审核的第一道关和第二道关，避免因人为失误延误学生开卡及助学金发放。

下一步工作举措：1、提高对预算绩效管理的重视程度，科学制定年度预算绩效目标，尽量做到绩效指标可量化，并结合部门项目管理强化实施，确保实现优良的预算绩效管理目标。2、加强相关人员培训，增加对相关政策和知识的理解。组织相关岗位员工学习预算、绩效等相关政策文件，积极参与各类培训。

| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 8733.09 | 7368.92 | 84.38% | 20 | 16.88 |
|  | 基本支出 | 4744.58 | 4199.35 | —— |  |  |
|  | 项目支出 | 3964.05 | 3145.11 |  |  |  |
|  | 其他 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 租赁教育教学场地用房面积 | 7373.70平方米 | 7373.70平方米 | 2 | 2 |
|  |  | 多媒体教室 | 20处 | 20处 | 2 | 2 |
|  |  | 建设智能制造VR仿真实训室 | 1间 | 1间 | 2 | 2 |
|  |  | 建设轨道交通实训室相关设备 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |
|  |  | 助学金支出时间 | 按月支付10月 | 8月 | 2 | 1.6 |
|  |  | 物价补贴上学期资助人数 | 961人 | 961人 | 2 | 2 |
|  |  | 物价补贴下学期资助人数 | 1250人 | 1126人 | 2 | 1.8 |
|  |  | 物价补贴受资助人数占应资助人数比例 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|  |  | 购买软硬件设备，质量合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
|  |  | 受助学金资助的学生均符合家庭经济困难的评核规定 | 符合 | 符合 | 3 | 3 |
|  |  | 项目及时完成率 | 100% | 88.89% | 4 | 3.6 |
|  |  | 各项目成本控制在预算数以内 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|  | 效果（30） | 教育教学场地的取得，为培训部门开展培训取得收入提供保障 | 收入提高 | 较好 | 5 | 4 |
|  |  | 教育教学场地租赁提供良好学习环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |
|  |  | 专业实训系统建设专业实训室的建设提高教学质量，推动职业教育发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |
|  |  | 专业授课信息化程度提高，可以实现无纸化教学，安全环保 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续性的良性影响，促进毕业学生的就业发展，吸引更多的新生报名加入 | 良好 | 基本良好 | 5 | 4 |
|  |  | 教职工及学生家长的满意度 | 得到提高 | 提高 | 5 | 5 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 良好 | 预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；③会计核算制度完整、合规 | 1 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 良好 | 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定 | 2 | 2 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 良好 | 基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确 | 1 | 1 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 良好 | 无对外投资行为不经审批，无投资亏损；无因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置是规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为 | 4 | 4 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 良好 | 能够及时对绩效信息进行汇总分析整理/对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 4 | 4 |
|  | 指标 | 2022年 |  | 2023年 | 分值 | 得分 |
|  | 结转结余率（4） | 15.30% |  | 14.38% | 4 | 4 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 19.20% |  | 39.06% | 4 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 89.88 |

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

职业院校的培养目标是为企业培育高素质、技能型紧缺人才,突出培养学生的职业能力,而学生的职业能力需要通过具有先进技术的实训中心来加强。本项目基于教学内容的丰富和知识提升的需要，以城市轨道交通车辆技术为基础，设计并实现一套能够满足教学训练的综合实训平台。

城市轨道交通车辆技术的飞速发展，带动了城市轨道交通车辆技术的进步。技术的进步，促使了社会对城市轨道交通车辆技术人员素质、知识、能力提出了更新、更高的要求。其必须知识全面、理论扎实、技术过硬，既要熟悉城市轨道车辆结构、原理和传统的机械维修技术，又要熟悉现代电子技术、自动控制技术和计算机等技术，掌握现代的电子维修技术、检测技术和检测流程，且具有实践经验、操作熟练，能快速、准确地判断并解决现代城市轨道车辆出现的各种问题。

（2）主要内容及实施情况

基于教育教学实训需求出发，本项目建设的主要包括：受电弓检修与控制综合实训平台，配备城市轨道交通车辆受电弓、受电弓安装平台、受电弓工具台架、车辆继电器柜、车辆地面控制系统。可全面支持受电弓部件的检查和维护、受电弓电路安装与管路连接、受电弓电气功能测试与调试等考核内容。客室车门安装与调试综合实训平台，配备真实城市轨道交通车辆客室车门、客室车门安装平台、客室车门工具台架、车辆继电器柜、车辆地面控制系统。可全面支持客室车门部件组装、客室车门机械调试、客室车门电气功能测试等考核内容。城市轨道交通车辆空调检修实训系统，包括空调机组、空调控制柜、空调检修工具箱、空调集控平台等。可实现空调“全冷”、“半冷”、“自动 ”、“通风”、“停机”等工况，同时可查询空调机组发生的故障信息。1+X城轨车辆机械维护三维检修实训系统，模型以真实地铁车辆为标准建模，进行1:1仿真制作，细节真实。模型涵盖司机室车体、客室车体，司机室门、客室车门、贯通道、空调、转向架等车辆主要构成部件。通过实训系统，学生可全面了解地铁车辆的结构与构造，掌握设备、设施的分布情况，对车辆检修流程形成全面认知。城市轨道交通全自动车钩联动实训台，采用一体化设计，设置固定端和可移动端两个全自动车钩，设计结构强度满足承受车钩联挂对撞冲击力。通过实训台直观地给学生展示轨道交通车辆全自动车钩连挂及解钩控制，使学生能够认知轨道交通车辆全自动车钩设备，理解各部件的功能，掌握轨道交通车辆全自动车钩设备的日常检查流程。

（3）资金投入和使用情况

本项目资金共投入231.95万元，打造了城市轨道交通车辆技术综合实训平台，服务于我校相关专业学生和轨道交通行业相关企业在职职工日常专业理论学习与实操训练。受电弓检修与控制实训平台、客车门安装与调试综合实训平台等多项训练平台，解决了实训设备、师资与学生配比协调等实训问题，打造了培养兴趣学习、工匠精神和实践能力的新环境。实现多样化功能，通过模拟真实岗位工作任务和职业环境，实现教学与实践相结合的教学模式，进一步提高学生的职业意识和操作技能。整体提升学校信息化和教研成果转化应用水平，为创建区域乃至全国示范性特色品牌，以及区域经济转型升级培养高素质技能人才发挥重要作用。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标：

通过本项目建设，为学生提供一个能够进行城市轨道交通车辆技术实训场地，能够加强学生理论与实践的结合，适应行业最新科学技术发展；遵循职业教育规律，强化专业面向的职业岗位结构的逻辑性，提高对接产业的吻合度，深化产教融合、校企合作，统筹运用各种资源建设城市轨道交通车辆运用与检修专业；使专业品牌特色更加突出，在北京市、国内处于领先地位。同时解决了教师本课程教学资源短缺问题，增加了学生对实训操作的机会，满足技能实训的要求，同时1+X城轨车辆机械维护三维检修实训系统的应用，使学生快速提高对城市轨道交通车辆的结构和检修方法的理解与掌握能力，大幅提升了学生的学习兴趣和学习效率。

（2）阶段性目标

2022年9-12月，细化轨道交通车辆技术实训室资源购置项目建设方案；2023年6月，进行轨道交通车辆技术实训室资源购置项目建设招投标；2023年7-8月，完成轨道交通车辆技术实训室资源购置项目建设任务；2023年9月，完成项目验收。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：对工作计划、预算评估和资金使用的实施情况进行监督。

绩效评价对象和范围：单位预算管理的财政性资金。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则有三条，分别是绩效评价应该与学校发展规划和管理理念相一致、绩效评价要有所侧重、不考评无关内容。

单位自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

绩效评价工作过程。

（1）分析程序

学校根据财政局的工作要求，启动轨道交通车辆技术实训资源购置项目绩效评价工作，组织校内会议论证项目全流程资料及绩效情况。项目从最初《项目申报书》、《预算明细表》、《实施方案》到专家论证意见、可行性报告以及第三方机构项目预算评审报告、绩效评估报告，相关资料都真实齐全。项目符合专业建设及国家相关政策要求，学校有完善基础设施和相关人员保障项目实施。

（2）论证思路及方法

该项目严格依据《北京市市级项目支出预算管理办法》、《市财政预算资金使用和管理办法》、《年度预算编报指南》、《北京市仪器仪表高级技工学校财务管理制度》进行评估。

（3）绩效评价意见

对该项目立项依据的充分性、项目的实施条件、总体目标、目标设置的合理性、预期社会经济效益、支出的合理性进行分析，认为该项目基本实现了预期年度绩效目标。

（三）综合评价情况及评价结论

北京仪器仪表高级技工学校轨道交通车辆技术实训资源购置项目综合评分85.95分，评价结果为良。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

为确保项目的实施，我校制定如下决策：

（1）项目负责人根据实际情况和要求起草项目申报书、实施方案等，项目负责人起草可行性分析报告，可行性分析报告中的预算部分由具有法律资质的采购单位编制。

（2）学校自行组织或委托第三方对项目资料做专家论证并发表意见。

（3）学校委托有资质的第三方公司对项目做事前绩效评估，并出具绩效评估报告。项目事前绩效评估结论为“不予以支持”的，学校否决项目。

（4）项目事前绩效评估结论为“予以支持”的学校委托有资质的第三方公司对项目进行预算审计，并出具预算评审报告，作为项目实施金额的依据。

（5）项目送财政审核，项目入库后，获得财政局经费支持的项目方可实施。

（6）项目实施时，根据国家有关规定，依法进行政府采购。

由上，我单位轨道交通车辆技术实训资源购置项目决策情况较好。

2、项目过程情况。

2022年9-12月，细化轨道交通车辆技术实训室资源购置项目建设方案；2023年6月，进行轨道交通车辆技术实训室资源购置项目建设招投标；2023年7-8月，完成轨道交通车辆技术实训室资源购置项目建设任务；2023年9月，完成项目验收。项目建设及实施过程符合专业建设及国家相关政策要求。

3、项目产出情况。

在产出数量上，包含轨道交通车辆技术实训室相关设备1套（其中包括：受电弓检修与控制综合实训平台、客室车门安装与调试综合实训平台、城市轨道交通全自动车钩联动实训台、1+X城轨车辆机械维护三维检修实训系统、城市轨道交通车辆空调检修实训系统）。

在质量指标上，该项目使课程资源达到国内城市轨道交通车辆运用与检修专业实训资源信息化领先水平，满足课堂信息化教学需求，极大丰富了本课程教学资源，通过模拟实际岗位工作中的典型工作任务极大提高学生的学习兴趣及学习效果。在成本指标上，项目实施决算成本231.95万元。

4、项目效益情况。

经济效益上，通过本项目建设，改善教学条件和教学环境，提供更创新的专业的培训，能帮助学生更好的学到知识，在社会上就更容易就业。仿真实训资源建设，后期维护成本较低。

社会效益上，通过本次专项建设，完成了城市轨道交通车辆运用与检修专业实训室建设，为学生实训学习提供了条件。目前专业在社会上认可度较高，每年招生报考人数远超预定人数，学生和家长对专业满意度高。本次专项建设内容深入征求北京地铁、北京信息职业技术学院等轨道交通企业和高职校专家意见，进一步深化校校和校企合作。后期该项目实训室将会用于大赛培训和证书考核。

环境效益上，项目建设设备属于大件整体实物设备，没有废弃物产，节约教学成本，实现无纸化教学，安全环保。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目严格按照项目申报材料按阶段实施，严格把控项目实施过程的各个环节，主动发现问题，及时解决问题，做到项目实施及资金支出合法合规，基本实现预期目标。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 轨道交通车辆技术实训资源购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京仪集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周洲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366870286 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 233.2 |  | 233.2 | 231.95 |  | 10 |  | 99.46% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 233.2 |  | 233.5 | 231.95 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施将目前北京市仪器仪表高级技工学校的轨道交通相关专业建设起来，更加符合现代化教学需求，提高北京市仪器仪表高级技工学校教学装备水平，突出职业化、人性化、现代化的教学环境设计理念，提高设备利用率，改善教学效果，最终提高课程教学质量和人才培养质量。 |  |  |  |  |  | 通过本次专项建设完成了城市轨道交通车辆运用与检修专业轨道交通设备检修资源建设，为学生实训学习提供了条件。目前专业在社会上认可度较高每年招生报考人数远超预定人数学生和家长对专业满意度高。本次专项建设内容深入征求轨道交通企业专家和高职校专业教师意见，进一步深化校企和校校合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 轨道交通车辆技术实训室相关设备 |  | 1套 |  | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准 |  | 达到国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 5月前 |  | 5月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 8月前 |  | 6月2日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 9月前 |  | 8月15日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 9月前 |  | 9月26日 | 5 |  | 3 |  | 因降雨原因造成部分零件到达延迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制成本数 |  | 233.20万元 |  | 231.95万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  | 10%-30% |  | 0.54% | 2 |  | 0 |  | 节约金额较少，后期继续控制成本 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约维护成本 |  | 项目建设设备属于大件整体实物设备购置维护成本较低 |  | 整体实物资源建设，后期维护成本较低 | 10 |  | 8 |  | 设备只需定期简单维护，维护成本较低 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务 |  | 课程建设平的提高得到提升 |  | 该实训室设备资源目前仅用于教学实训，还未广泛应用企业培训 | 10 |  | 5 |  | 后期继续扩宽该专项建设资源服务对象范围 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供社会服务效益 |  | 提高教学质量，带动课程建设水平，持续服务师生的教学 |  | 目前该实训室资源主要用于教学，后期会用于大赛培训和证书考核 | 10 |  | 7 |  | 后期会继续探索企业培训，服务于企业职工 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.95 |  |  |  |

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本部门不涉及此项绩效自评工作。