## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市卫生健康委因公出国（境）项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 鲍华 |  |  | 联系电话 | 55532563
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57 | 57 | 54.4578 | 10 | 95.54% | 9.554
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 57 | 57 | 54.4578 | — | 95.54% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过选派代表团赴境外交流、学习、参加国际会议及培训研修等方式，促进教学科研人员更好地走出去，学习借鉴境外医疗卫生领域先进技术、管理经验和理念，推动我市重点工作开展。 |  |  |  | 2023年，因公出入境相关工作逐步有序恢复。至2023年12月底，系统累计因公出国（境）90批、214人次（其中委机关出访7批、14人次）。保障重点团组和教学科研人员出访，第一时间向系统各单位传达并解读因公出入境管理最新要求；结合全市上线审批新系统的契机，出台系统因公出国境申报指南，各单位任务申报的规范性、科学性和针对性较疫情前进一步增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 选派代表团赴境外交流、学习 | ≥3次 | 7次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 顺利完成服务党和国家中心工作、首都四个中心功能建设和卫生健康重点工作 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工作目标完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 15 | 15
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本 | ≤57万元 | 54.457814万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 发挥首都资源优势开展卫生健康国际合作，服务中央总体外交大局，进一步参与全球卫生治理 | 2023年发挥首都资源优势，与法国、几内亚、瓦努阿图、越南开展卫生健康国际合作，服务中央总体外交大局，进一步参与全球卫生治理 |  | 30 | 29 | 指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对项目实施和执行满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 满意度资料收集工作有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 97.554
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。