## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首儿所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 邰隽 |  |  | 联系电话 | 18545418800
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 101.1881 | 101.1881 | 41.5194 | 10 | 41.03% | 4.1032
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70.7 | 70.7 | 31.5883 | — | 44.68% | —
|  |  | 上年结转资金 | 30.4881 | 30.4881 | 9.9312 | — | 32.57% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开发OSA儿童面容识别终端APP和微信程序，并完成儿童OSA特征性面容人脸智能诊断系统的临床诊断效能评估 |  |  |  | （1）开发OSA儿童面容识别终端APP和微信程序（2）完成人脸识别技术的筛查和睡眠监测结果对比分析
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 英文论著 | ≤3篇 | 已发表英文论著6篇，软著1个 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利 | ≤1项 | 申请专利1项，软著1项。 |  | 5 | 5
|  |  | 晋升职称 | 1名 | 完成晋升1名 |  | 5 | 5
|  |  | 中文论著 | ＝3篇 | 发表英文sci 6篇 |  | 5 | 5 | 为提高学术影响力，实际投稿都按照高标准来执行，计划发3篇中文，实际发6篇高水平SCI论文。
|  |  | 培养研究生 | ＝7名 | 7名 |  | 5 | 5
| 产出指标（40分） | 质量指标 | 完成儿童OSA特征性面容人脸智能诊断系统向终端应用的技术转化和产品落地，结合OSA相关症状问卷和体格特征,形成儿童OSA初筛系统 | 形成儿童OSA初筛系统 | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 在细胞水平修证新发传染病预警模型 | ＝1套 | 已完成在细胞水平修证新发传染病预警模型1套 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成儿童OSA面容识别模型评估 | 12月前 | 12月前 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算成本控制 | 101.1881万元 | 41.519449万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 开发儿童OSA特征性面容识别系统用以量化总结OSA儿童面容特征，探索基于OSA儿童及相关疾病儿童面容特征的人脸智能诊断技术，量化阐释OSA对儿童的面容特征发育的综合影响，并为OSA的早期评估、筛查和初步鉴别提供客观量化参考 | 开发儿童OSA特征性面容识别系统用以量化总结OSA儿童面容特征，探索基于OSA儿童及相关疾病儿童面容特征的人脸智能诊断技术，量化阐释OSA对儿童的面容特征发育的综合影响，并为OSA的早期评估、筛查和初步鉴别提供客观量化参考 | 不涉及 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提升儿童OSA面容识别诊断的影响力 | 长期持续 | 长期持续 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度不足
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.研究/参与人员/领导满意度 | 达95% | 达95% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 91.1032
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。