## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 药学高质量发展建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 潘学强 |  |  | 联系电话 | 010-63209077
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 239.34 | 231.2861 | 230.0612 | 10 | 99.47% | 9.947
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 239.34 | 231.2861 | 230.0612 | — | 99.47% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以促进学生高质量发展为目标，以创新人才培养模式为抓手，努力打造一批高质量专业精品课程，实施课堂革命，推动符合药学专业人才培养的评价体系，提升药学专业教学信息化水平；开展药物新剂型、新工艺的研究、合理用药研究、药品质量评价研究等，实施有专业内容输出的社会服务，逐步构建药学专业高水平科研创新与社会服务平台，以研促教，着力培养创新型人才，不断提升专业的影响力，最终将本专业建设成为国内领先的药学专业学科。 |  |  |  | 已完成促进学生高质量发展为目标，以创新人才培养模式为抓手，努力打造一批高质量专业精品课程，实施课堂革命，推动符合药学专业人才培养的评价体系，提升药学专业教学信息化水平；开展药物新剂型、新工艺的研究、合理用药研究、药品质量评价研究等，实施有专业内容输出的社会服务，逐步构建药学专业高水平科研创新与社会服务平台，以研促教，着力培养创新型人才，不断提升专业的影响力，最终将本专业建设成为国内领先的药学专业学科。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 购置一批专用设备 | 1批次 | 1批次 |  | 20 | 18 | 数量指标设置过于笼统，后续建议细化
|  | 时效指标 | 项目进度 | 12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标（10） | 经济成本指标 | 总控制数 | ≤231.28615万元 | 230.061171万元 |  | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 不断提升专业的影响力，最终将本专业建设成为国内领先的药学专业学科。 | 优 | 优 |  | 30 | 30
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | ≥96% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.947
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。