## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 加强新时代首都老龄工作督导
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 李强 |  |  | 联系电话 | 55522310
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 58 | 58 | 58 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58 | 58 | 58 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对老旧小区综合整治项目中涉及小区环境适老化改造和无障碍环境建设设计方案进行专业指导，提供可操作性强的意见建议，形成老旧小区综合整治实施适老化改造和无障碍环境建设专业指导报告。对积极应对人口老龄化的制度、老年友好型社会建设，老年健康服务体系、养老服务体系、老年人社会保障、公共服务、社会优待、家庭赡养、社会参与等主要任务进行中期评估，形成中期评估报告，有效推进规划落实。 |  |  |  | 对老旧小区综合整治项目中涉及小区环境适老化改造和无障碍环境建设设计方案进行专业指导，提供可操作性强的意见建议，形成老旧小区综合整治实施适老化改造和无障碍环境建设专业指导报告。对积极应对人口老龄化的制度、老年友好型社会建设，老年健康服务体系、养老服务体系、老年人社会保障、公共服务、社会优待、家庭赡养、社会参与等主要任务进行中期评估，形成中期评估报告，有效推进规划落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 形成适老化改造专业指导报告 | ≥1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 形成中期评估报告 | ≥1件 | 1件 |  | 5 | 5
|  |  | 开展“十四五”时期老龄事业发展规划指标任务的中期评估实地调研 | ≥7次 | 7次 |  | 5 | 5
|  |  | 开展适老化改造和无障碍环境建设实地调研 | ≥15次 | 15次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对城六区和大兴区、通州区上报的部分老旧小区综合整治项目实施适老化改造和无障碍环境建设设计方案进行指导 | 完成方案指导 | 完成方案指导 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 11月底前完成中期评估报告 | 11月底前完成 | 11月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤58万元 | 58万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对“十四五”时期老龄事业发展规划指标任务进行综合评估，进一步促进各单位落实规划指标任务；完成对老旧小区综合整治适老化改造和无障碍环境建设设计方案进行专业指导 | 持续推进 | 持续推进 |  | 20 | 18 | 效果资料呈现不足。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持续开展“十四五”时期老龄事业发展规划落实和督促工作 | 持续开展 | 持续开展 |  | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满足老年人对社区适老化改造的需求 | ≧90% | 90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查。
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。