## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 艾滋病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 黄若刚 |  |  | 联系电话 | 55532676
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 961 | 961 | 960.43 | 10 | 99.94% | 9.9941
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 961 | 961 | 960.43 | — | 99.94% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展艾滋病防控工作，对艾滋病患者进行免费抗病毒治疗，在高校青春红丝带社团、大众中开展防艾宣传教育活动，开设美沙酮门诊，保障门诊正常运维，对高危人群进行干预，支持非政府组织开展防艾活动。 |  |  |  | 完成2023年艾滋病防治工作任务，完成预定人数艾滋病患者的抗病毒治疗、随访及关怀护理等管理工作，在高校青春红丝带社团、大众中开展防艾宣传教育活动，全市开设美沙酮门诊10家，全年保障门诊正常运维，对药物维持治疗等高危人群进行干预，支持5项非政府组织防艾活动。开展艾滋病防治宣传活动
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 支持非政府组织数量 | ≥2家 | 5家 |  | 5 | 5
|  |  | 城6区均开设美沙酮门诊 | ≥1处 | ≥1处 |  | 5 | 5
|  |  | 购置安全套数量 | 131500只 | 131500只 |  | 5 | 5
|  |  | 举办宣传活动 | ≥1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 共开设美沙酮门诊 | ≥6处 | 10处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传、活动资料及相关档案管理完整情况 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展世界艾滋病日活动时间 | 12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目控制总成本 | ≤961万元 | 960.43万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 普及艾滋病防治知识 | ≥80% | 93.6% |  | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 抗病毒免费治疗艾滋病患者的满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9941
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。