## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首儿所肥胖儿童脂肪性肝病肠道菌群的特征研究及诊疗新策略
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 袁静 |  |  | 联系电话 | 13718710535
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 252.8 | 252.8 | 210.2025 | 10 | 83.15% | 8.315
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 252.8 | 252.8 | 210.2025 | — | 83.15% | —
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）自肥胖儿童NAFLD患者粪便分离Kpn菌株300株； （2）建立小鼠NAFLD模型； （3）收集肥胖儿童及健康儿童病例各50例； （4）申请国家发明专利2-3项； （5）发表论文3-5篇； （6）培养研究生3-5名。 |  |  |  | （1）自肥胖儿童NAFLD患者粪便分离Kpn菌株360株； （2）成功建立小鼠NAFLD模型； （3）收集肥胖儿童及健康儿童病例各55例； （4）申请国家发明专利2-3项； （5）发表论文3-5篇； （6）培养研究生3-5名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 分离Kpn菌株 | 300株 | 360株 |  | 5 | 5
|  |  | 收集健康儿童 | ＝50人 | 55例 |  | 5 | 5
| 产出指标（40分） |  | 收集肥胖儿童NAFLD患者 | ＝50人 | 55例 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 80%以上 | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2023.01-2023.02 | 2023.01-2023.02 |  | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 2023.02-2023.05 | 2023.08-2023.12 |  | 5 | 4 | 招标采购时间存在延迟
|  |  | 采购物品到位时间 | 2023.06 | 2023.09 |  | 5 | 4 | 采购物品到位时间延迟
|  |  | 验收时间 | 2023.12 | 2023.12 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 252.8万元 | 210.2025万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 诊断生物标志物及微生物标志物验证 | 验证1-2个微生物标志物；验证1-2个生物标志物 | 利用NAFLD实验动物模型及人群队列进一步验证诊断微生物标志物克雷伯菌属的肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和产气克雷伯菌，以及诊断标志乙醇和2,3-丁二醇的应用价值。 |  | 30 | 28 | 效益指标资料归集不充分、量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 9 | 未提供满意度资料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.315
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。