## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医药研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 赵京霞 |  |  | 联系电话 | 13520898350
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.8995 | 12.8995 | 11.4364 | 10 | 88.66% | 8.8658
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.8995 | 12.8995 | 11.4364 | — | 88.66% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 损面积和严重程度指数（PASI）定量化评估，实现中医诊断与现代医学疗效评价的有机结合；构建银屑病知识图谱和结构化医案，形成知识库和结构化数据集，为寻常型银屑病的临床提供治疗方案。项目的实施将形成全新的中医临床银屑病智能辨证体系，推动我国银屑病中医临床诊疗智能化发展。 通过前瞻性随机对照研究，评估中医益肾通络法延缓DKD患者肾功能进展的临床有效性和安全性。通过治疗前后脂质代谢指标及血清脂肪细胞脂肪酸结合蛋白（Adipocyte fatty acid-binding protein，A-FABP）检测，探讨益肾通络法改善DKD肾功进展是否与调控脂质代谢有关，揭示益肾通络法改善DKD远期肾脏结局的潜在临床价值。制定并优化益肾通络法干预DKD肾功能进展的中西医结合诊疗方案，建立一套更加全面的、符合临床需求的DKD综合疗效评价模式。 |  |  |  | 实现皮损面积和严重程度指数（PASI）定量化评估，实现中医诊断与现代医学疗效评价的有机结合；构建银屑病知识图谱和结构化医案，形成知识库和结构化数据集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文数量 | 1篇 | 1篇 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完成病例入组 | 20人次 | 20人次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究内容结构合理性 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前已完成 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤12.8995万元 | 11.4364万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 为中医临床诊疗辅助决策提供技术和资源保障 | 优良中低差 | 优 |  | 15 | 14 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 提升银屑病中医疗效，延缓DKD进展，改善患者生活质量 | 优良中低差 | 优 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8658
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。