## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息系统云迁移项目及信息系统运维等项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 李刚 |  |  | 联系电话 | 64407074
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1105.64 | 989.6312 | 986.5571 | 10 | 99.69% | 9.9689
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1105.64 | 989.6312 | 986.5571 | — | 99.69% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展信息系统云迁移工作，实现所有业务信息系统在迁云过程中平滑过渡，迁云后信息系统功能、性能、易用性、可靠性、强壮度不低于原有环境，迁云后计算、存储、网络性能不低于原有环境，迁云后系统物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全不低于现有环境的目标，确保各重要信息系统在云上安全稳定运行； | [8 empty] | 请根据年初申报预算填写的总体目标，填写实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 免疫规划管理信息系统完成政务云资源租用合同 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8 | 无
|  | 数量指标 | 云迁移及运维完成政务云资源租用合同签署次数 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8 | 无
|  | 数量指标 | 云安全运维巡检次数 | ≥12次 | 12次 |  | 8 | 8 | 无
|  | 数量指标 | 云迁移及运维完成政务云资源租用合同签署次数 | 1次 | 1次 |  | 0 | 0 |  | 该项指标与上面第二条指标重复，需删除。
|  | 数量指标 | 云安全运维巡检次数 | ≥12次 | 12次 |  | 0 | 0 |  | 该项指标与上面第三条指标重复，需删除。
|  | 质量指标 | 云上系统故障恢复率 | ≥99% | ≥99% |  | 0 | 0 |  | 该项指标与上面第七条指标重复，需删除。
|  | 质量指标 | 云上系统故障恢复率 | ≥99% | 100% |  | 8 | 8 | 无
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性成 | 定性：优 | 2023-12-31 |  | 8 | 8 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 采购成本控制 | ≤989.631209万元 | 986.557116万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 优 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 |  | 10 | 9.5 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 为主管部门及基层单位使用各业务系统时提供安全、稳定的使用环境 | 优 | 为主管部门及基层单位使用各业务系统时提供安全、稳定的使用环境 |  | 10 | 9.5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 此项目为公众传染病疫情防空提供了有力保障，使疾病防控能力更加健全 | 优 | 为公众传染病疫情防空提供了有力保障，使疾病防控能力更加健全 |  | 10 | 9 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 系统功能满意度调查 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 1.满意度支撑资料不足；2,满意度调查范围太窄（样本量不足）；4.暂未开展满意度调查工作 | 请核实是否展开满意度调查工作，是否有支撑材料，若没有开展请选择4，扣一分。
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9689
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。