## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 肝研所四批试点-肝病合并感染的分子诊断技术开发和推广应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 马迎民 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 499.1544 | 499.1544 | 460.647 | 10 | 92.29% | 9.2285
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 238 | 238 | 199.4926 | — | 83.82% | —
|  |  | 上年结转资金 | 261.1544 | 261.1544 | 261.1544 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 研发以临床特定微生物核酸等温扩增，改良NGS和绝对定量PCR为核心的肝病相关诊断技术和CRISPR智能结合为基础的HBV，HIV和梅毒感染人群现场快速早期诊断技术并扩展应用研究开发，以实现临床指导治疗，早期发现HBV，HIV和梅毒感染人群 |  |  |  | 研发以临床特定微生物核酸等温扩增，改良NGS和绝对定量PCR为核心的肝病相关诊断技术和CRISPR智能结合为基础的HBV，HIV和梅毒感染人群现场快速早期诊断技术并扩展应用研究开发，以实现临床指导治疗，早期发现HBV，HIV和梅毒感染人群
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | HBV、HIV、TP患者临床样本 | ≤150例 | 150例 |  | 3 | 3
|  |  | 论著 | ≤8篇 | 8篇 |  | 3 | 3
|  |  | 培养人才数量 | ≤10名 | 培养人才5名（李伟华，时红波，庞丽君，张向颖，高玉雪），研究生3名（徐玲，田原，潘桢桢） |  | 2 | 1.6 | 年初指标值设置偏高
|  |  | 申请专利 | ≤3个 | 3个 |  | 4 | 4
|  |  | 参加学术会议 | ≤2次 | 2次 |  | 4 | 4
|  |  | HBV、HIV、TP双重或者三重重叠感染患者病例 | ≤20例 | 20例 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 论文发表合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 发明专利完成率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤1年 | 1年 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤238万元 | 199.4926万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 保障本单位重点研究方向的正常进行 | 保障本单位重点研究方向的正常进行 | 保障本单位重点研究方向的正常进行 |  | 30 | 28 | 效益资料归集不充分，建议加强资料收集工作
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 95.8285
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。