## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 五批试点-骨骼系统衰老临床队列研究及协作平台建设（一期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 程晓光 |  |  | 联系电话 | 58516786
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | — | 44 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | 44 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）初步开始开展拟建立健全骨骼系统疾病的数据交互共享机制的前期准备工作。 （2）初步开始建立基线多维度、多模态影像及非影像数据库，明确基线数据相关的核心变量。 （3）项目及各子课题可行性论证及启动会议；完成项目的前期准备工作。 |  |  |  | （1）初步开展骨骼系统疾病的数据交互共享机制的前期准备工作； （2）初步开始建立基线多维度、多模态影像及非影像数据库，已初步确立基线数据相关的核心变量； （3）完成项目开展前的筹备工作，完成各子课题可行性论证及启动会议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 子课题前期准备工作完成数量 | ≥5个 | 5个 |  | 10 | 10 | 无
|  | 数量指标 | 参加国内相关学术会议 | ≥2次 | 2次 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目执行期内完成度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤44万元 | 0 |  | 10 | 10 | 经费为23年年底批复，已于24年启动项目，目前正处于研究阶段
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为后续协作平台的具体搭建提供良好的质控保障 | （定性）为后两年临床队列组建、协作平台的建设做好前期的质量控制，反映对整个项目的支撑作用 | 为后两年临床队列组建、协作平台的建设做好前期的质量控制，反映对整个项目的支撑作用 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 初步拟定标准化骨折的诊疗流程，提高病人的重视程度 | （定性）确定老年髋部骨折多维度数据库中核心变量，初步拟定标准化骨折的诊治流程，提高病人对髋关节骨折的重视程度 | 确定老年髋部骨折多维度数据库中核心变量，初步拟定标准化骨折的诊治流程，提高病人对髋关节骨折的重视程度 |  | 15 | 14
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主持或参与课题者对项目整体绩效指标完成情况及项目执行效果满意度评价 | ≥95% | 97.4% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 88
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。