## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医药卫生科技促进中心
项目负责人 |  |  | 曹建 |  |  | 联系电话 | 13661076047
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44.884 | 44.8 | 40.525 | 10 | 90.46% | 9.0458
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44.884 | 44.8 | 40.525 | — | 90.46% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证科促中心日常办公信息化设备及网络正常稳定运行、拥有良好可用的网络办公环境以及促进未来中心信息化建设工作规范化、标准化和精细化，同时提高科促中心自身信息化支撑能力。 |  |  |  | 通过该项目的执行，有效保证了科促中心日常办公信息化设备及网络正常稳定运行，网络办公环境良好，切实提高了科促中心自身信息化支撑能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全巡检 | 12次 | 12次 |  | 5 | 5
|  |  | 弱电桌面巡检 | 12次 | 12次 |  | 5 | 5
|  |  | 网络安全运维及弱电桌面运维服务时长 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  |  | 网络带宽 | 不小于100MB | 350MB |  | 5 | 4.5 | 在政府采购价格基础上与供应商积极争取，获得了更大的带宽使用量。
|  | 质量指标 | 宽带可用服务时长 | 不低于99% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备故障导致工作停滞时长 | 不高于1% | 0% |  | 5 | 5
|  | 进度指标 | 完成度 | 2023年12月完成 | 2023年12月完成 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | 小于45万 | 40.525万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 效益指标 | 社会效益 | 大幅度提高网络信息化管理水平，全年不出现重大网络信息安全事件 | 未出现任何网络安全信息事件 |  | 20 | 19 | 效益支撑材料、量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续性指标 | 安全整改持续效益 | 安全整改完成后将不再因同一漏洞再次进行整改 | 完成整改后未再次进行整改 |  | 10 | 9 | 以为证明其整改效果为有效，如果因同样问题被其他机构发现或通报后再次整改，则意味着上一次整改无效
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 大于95% | 满意度100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5458
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。