## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 锥束计算机断层成像设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 王峰 |  |  | 联系电话 | 01085231610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 500 | 499.9 | 10 | 99.98% | 9.998
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 500 | 499.9 | — | 99.98% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新增设备1台；建立临床资料数据库1个；完成1篇文章，提高CBCT辅助电磁导航支气管镜肺活检操作成功率 |  |  |  | 新增设备1台；建立临床资料数据库1个；完成1篇文章，待投稿。CBCT辅助电磁导航支气管镜肺活检操作成功率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增CBCT设备 | ＝1台 | 1台 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥1篇 | 完成1篇，待投稿 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建立CBCT临床资料数据库 | ＝1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 纳入研究对象并完成电磁导航支气管镜肺活检操作 | ≥80个 | 31个 |  | 5 | 1.94 | 项目尚未到截止日期
|  | 质量指标 | 设备验收通过率 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完善研究方案设计、技术操作规范及产出指标 | ≤12月 | ≤12月 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤500万元 | 实际支出499.9万元 |  | 20 | 20
| 效果指标 | 社会效益指标 | CBCT辅助电磁导航支气管镜肺活检操作成功率 | ≥80% | 91% |  | 10 | 10 | 项目尚未到截止日期
|  | 可持续影响指标 | 不良反应发生率 | ≤30% | 16.1% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 项目人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 96.938
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。