## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 肿瘤所实体肿瘤抗血管生成治疗的精准化临床应用及转化医学研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 盛锡楠 |  |  | 联系电话 | 13810335676
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 160 | 160 | 160 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：目标1：探索精准治疗标志物不少于2类 目标2：评估抗血管治疗或联合方案的效果不少于3项 目标3：预期发表SCI论文2篇 |  |  |  | 1：探索精准治疗标志物3类 2：评估抗血管治疗或联合方案的效果3项 3：发表SCI论文3篇
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 培养研究生个数 | 2名 | 2名 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 基于模型开展新靶点或耐药研究个数 | 2项 | 2项 | 2项 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 发表文章数量 | 2篇 | 2篇 | 2篇 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 靶点/标志物/方案探索比例 | 100% | 100% | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培养研究生个数 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | SCI论文发表率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 探索靶点和标志物2类 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 培养研究生2名 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 发表SCI论文2篇 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 160万元 | 160万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对治疗精准治疗预测标志物、潜在靶点、耐药机制的认识 | 得到提高 | 得到提高 |  | 10 | 9 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 研究生科研能力 | 得到提高 | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 开展新药临床前研究的可靠性 | 得到提高 | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业/研究单位开展临床研究的满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。