## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 结核病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 贺晓新 |  |  | 联系电话 | 64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1059.9558 | 888.4655 | 887.8441 | 10 | 99.93% | 9.993
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1059.9558 | 888.4655 | 887.8441 | — | 99.93% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施结核病防治项目，规范开展肺结核患者诊断、治疗和管理工作，实现北京市结核病防治工作目标。 |  |  |  | 规范开展肺结核患者诊断、治疗、管理和耐药性监测等工作，实现北京市结核病防治工作目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 全市结核病耐药性及流行动态监测 | ≥1200人次 | 1200人次 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 学校PPD筛查人次数 | ≥100000人次 | 156774人次 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 本所诊疗业务活动 | ≥4200人次 | 5218人次 |  | 2 | 2 | 无 | 该项指标年中绩效监控为“本所诊疗业务活动≥7000人次”，项目预算核减，请核实是否涉及核减指标内容。若是为核减指标内容，无问题
|  |  | 登记管理患者人数 | ≥100人 | 117人 |  | 2 | 2 | 无 | 该项指标未设置在年中绩效监控，为本次自评新增指标，请核实是否合理是否需保留？
|  |  | 提供免费GeneXpert检测试剂 | ≥8450人次 | 8450人次 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 提供交通营养补助的耐多药肺结核患者数 | ≥220人次 | 303人次 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 宣传、活动的相关报导数 | ≥10篇 | 10篇 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 结核病实验室专用设备购置台数 | ＝12台 | 12台 |  | 3 | 3 | 无
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量 | ≥80万份 | 80万份 |  | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 本机构诊疗业务患者投诉程度 | ≤5‰ | 0.19‰ |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 纳入二线治疗的耐多药肺结核患者补助发放率 | ≥100% | 100% |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 结核病实验室专用设备采购验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 免费抗结核药品不间断供应 | 定性优 | 免费抗结核药品不间断供应 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 结核病耐药性检查项目熟练度测试 | 定性良 | 结核病耐药性检查项目熟练度测试良好 |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 登记管理病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | 98.4% |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 学生PPD复验结果率 | ≥95% | 99.7% |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 宣传、活动资料及相关档案管理情况 | 定性优 | 按要求整理并及时归档 |  | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 定性优 | 2023-12-31 |  | 2 | 2 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目执行预算金额 | ≤888.465474万元 | 887.844143万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 发病率控制与下降 | ≥1% | 4.5% |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 本市肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | 92.1% |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 本市肺结核病患者病原学阳性比例 | ≥50% | 67% |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 及时分析结核病检测结果 | 及时开展结核病检测结果，提供分析报告 | 准确完成全部实验室检测，准确提供检测结果和分析报告 |  | 5 | 4 | 效益指标量化程度有待加强 | 该项指标未设置在年中绩效监控，为本次自评新增指标，请核实是否合理是否需保留？
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥85% | 100% |  | 5 | 5 | 1.满意度支撑资料不足；2,满意度调查范围太窄（样本量不足）；4.暂未开展满意度调查工作 | 请核实是否展开满意度调查工作，是否有支撑材料，若没有开展请选择4，扣一分。
|  |  | 患者对临床治疗工作满意度 | ≥85% | 98.5% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98.993
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。