## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 临研所改革与发展项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 曹春梅 |  |  | 联系电话 | 13911903572
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成平台设施建设，增加新设备，完善提高研究所平台功能，对旧设备实行维护和校准。 |  |  |  | 完成平台设施建设，增加新设备，完善提高研究所平台功能，对旧设备实行维护和校准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置相关设备 | 3台/套 | 3台/套 |  | 10 | 10
|  |  | 获得市级以上科研工作相关课题数量 | 2项 | 2项 |  | 10 | 10
|  |  | 培养专职技术人员 | 培养专职技术人员1人 | 培养专职技术人员1人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 摸索新设备使用流程 | 完成新设备使用流程摸索 | 完成新设备使用流程摸索 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成支出 | 9月 | 11月完成 |  | 5 | 4 | 由于设备立项、采购过程时间较长，完成时间延迟
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 严格控制项目成本 | 800万元 | 800万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升技术和管理，推动科研工作开展 | 实现技术和管理提升，推动科研工作开展 | 完成技术和管理提升，推动科研工作开展 |  | 15 | 13 | 效果资料量化程度有所不足
|  |  | 50万以上设备上传平台 | 面向公众开放 | 面向公众开放 |  | 15 | 14 | 上传平台时间在2024年
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料呈现不足。
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。