## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首都卫生发展科研专项管理工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 刘颖 |  |  | 联系电话 | 55532626
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 187 | 187 | 187 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 187 | 187 | 187 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《首都卫生发展科研专项管理办法》（京卫科教字〔2017〕25号）和《首都卫生发展科研专项资金管理办法》（京财科文〔2022〕2422号）要求，完成项目经费下拨，开展项目申报组织，加强项目实施的监督管理，保证资金规范、合理使用，提高资金使用效益。 |  |  |  | 首发专项的建立得到北京地区各级各类医疗、卫生机构的医务工作者的欢迎与支持。2022年首发专项的项目申报共收到全市203家单位申报的1969个项目，立项493项。2023年管理工作开展首发专项2024年项目申报工作，2020年项目结题工作,2022年项目核查工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 顺利开展研究 | ≥300项 | 492项 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按照项目任务书完成研究内容 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 课题研究进度 | ≥60% | 87% |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 管理经济成本 | ≤187万元 | 187万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升北京科研水平，促进人才培养 | 持续提升 | 持续提升 |  | 30 | 29 | 绩效指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目投诉率 | 0 | 无投诉 |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度 | ≥80% | 98.56% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。