## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 口腔虚拟仿真实训系统购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 杨德武 |  |  | 联系电话 | 18613310285
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 426.55 | 200.15 | 200.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 426.55 | 200.15 | 200.15 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 能够满足口腔医学技术在校学生实践技能训练的需求，对学生进行职业技能培训，达到提高学生实际操作能力的目的，提高学生操作水平，培养学生成为具有良好职业道德、胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。 |  |  |  | 能够满足口腔医学技术在校学生实践技能训练的需求，对学生进行职业技能培训，达到提高学生实际操作能力的目的，提高学生操作水平，培养学生成为具有良好职业道德、胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才，达到了年度总目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量1套 | 包括口腔线上仿真实训平台1套，口腔数字化虚拟仿真培训模拟器1台，服务器1个，显示器8个，显卡2个，内存条12个，操作系统50套。 |  | 15 | 14 | 年初设置的数量指标过于笼统，后续需明确细化
|  | 质量指标 | 验收合格率，选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 | 100% | 100% | 无 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 | 12月完成 | 无 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤200.15万元 | 实际支出200.15万元。 | 无 | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 1.用于口腔医学技术学生专业实训教学 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学科研工作提供强有力的硬件条件保障 4.培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理 | 优 | 用于口腔医学技术学生专业实训教学；保障实践教学工作正常运转；为学校进行教学科研工作提供强有力的硬件条件保障；培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理。 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为学校进行教学科研工作提供强有力的硬件条件保障 ，培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理 | 优 | 保障学生学习到前沿知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境。保障学院的生源，引领先进办学理念，改善学院硬件设施，使学院全面育人功能更加健全，能同时满足在校学生的实训技能需求。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 无 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。