## 附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 多学科综合发展与医疗管理项目经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中华医学会北京分会秘书处
项目负责人 |  |  | 姜小国 |  |  | 联系电话 | 85111196
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7025.26 | 7025.26 | 5311.71 | 10 | 75.61% | 7.5609
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 7025.26 | 7025.26 | 5311.71 | — | 75.61% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 作为北京市卫健委下属差额拨款事业单位,医学会以学术研究、技术交流、专业培训、技术开发、咨询服务、成果鉴评、编辑专业刊物为主营业务。医学会是北京地区行业规模最大，会员人数最多，承担政府职能任务最重，专业技术和科研业务水平最强的学术交流机构，承担着推动北京地区医学学术发展的重任。为充分发挥所属110个专科分会的专业特点、北京地区医学专家荟萃、人才济济的优势，每年计划举行102余个专科分会的300余场学术讲座及学术会议，包括全国、华北、京津冀地区及北京地区各种学术交流；《中华医院管理杂志》、《中华泌尿外科杂志》、《北京医学》杂志均为中国科技核心期刊杂志。此外，学会还承担着大量的政府委托工作任务，例如医疗机构许可审核、医疗技术准入评审工作，医疗服务项目价格对接评价工作、医疗事故鉴定工作、北京地区医用设备使用人员业务能力考评等工作。 |  |  |  | 本项目预算批复7025.26万元，实际执行5311.71万元。未能完成预算主要还是受到对线下办班办会政策的限制。2023年，全年举行精品学术活动、基层行，西部行、话健康、继续教育及其他学术活动，共计349场次。学会主办和承办的《中华医院管理杂志》、《中华泌尿外科杂志》、《北京医学》杂志均为中国科技核心期刊，2023年全部按期出版，总出刊数量95767篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | 300余次 | 349余场次 |  | 8 | 8
|  |  | 完成医疗鉴证例数 | 20例 | 21例 |  | 1 | 1
|  |  | 北京医学杂志出刊数量 | 2万册/年 | 1.24万册 |  | 2 | 1.24 | 杂志微信公众号服务增加，同时在万方、维普等数据库均为免费开放获取，纸版订数有所下降，但网上下载量上升
|  |  | 中华医院管理杂志出刊数量 | 5万册/年 | 5.56万册 |  | 2 | 2
|  |  | 中华泌尿外科杂志出刊数量 | 2.76万册/年 | 2.7767万册 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 《北京医学》影响因子 | 影响因子0.5 | 影响因子0.726 |  | 3 | 3
|  |  | 《中华泌尿外科杂志》影响因子 | 影响因子1.5-1.6 | 影响因子1.603 |  | 3 | 3
|  |  | 《中华医院管理杂志》影响因子 | 影响因子＞1 | 影响因子1.184 |  | 3 | 3
|  |  | 提升学术会议、学术年会专业学术水平的影响力 | 充分调动专科分会的积极性，洞悉国内外学术动态、不断传播学术领域最新进展信息，引领学科发展方向，加强学术专业的基础训练，启迪广大会员科研思路。 | 调动专科分会积极性，充分发挥北京专家的引领作用，探讨学科发展动态、解读学科发展方向，传播新技术、新方法，注重临床基本功训练，启迪广大会员科研思路，不断提升会议的学术水平和影响力 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 《北京医学》、《中华泌尿外科杂志》、《中华医院管理杂志》出刊进度 | 每月出版1期，按期出刊 | 每月出版1期，按期出刊 |  | 4 | 4
|  |  | 分阶段完成学术会议、培训会议讲座进度 | 第一阶段：召开各专科委员会常委会或全委会，制定本专科学术交流方向，学术交流重点。第二阶段：具体实施学术交流，开展学术活动，扩大学术影响。第三阶段：总结开展学术活动的情况，找出学术交流的不足，明确今后开展学术活动的方向 | 按阶段要求，充分发挥各专科分会常委会或全委会功能，结合临床要求，开展各类学术活动，以多学科、多专业、多领域的创新性活动，更能提升活动质量和水平 |  | 3 | 3
|  |  | 在法定时限内完成鉴定 | 无逾期不完成现象 | 无逾期不完成现象 |  | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | 7025.26万元 | 5311.71万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 培养相关专业人才，提高技术水平、诊疗水平以及行业道德水平，最终更好地为百姓服务 | 通过学术交流和学术活动培养相关专业人才，提高技术水平、诊疗水平以及行业道德水平，最终更好地为百姓服务。吸引更多该领域科研人员、临床人才以及医药器械相关医药产业的人士关注，促进各学科学术发展，逐步建立品牌会议 | 通过主旨报告、专题讲座、热点辩论、病例讨论、论文分享等多种形式，从临床、科研、基础、预防等多领域介绍学科的最新研究成果和发展动态，提高参会人员的医疗诊治水平，提高会议的学术影响力，形成品牌 |  | 13 | 12 | 佐证资料留存不充分。将进一步加强效益效果资料留存，深入挖掘项目社会效益。
|  |  | 《北京医学》、《中华泌尿外科杂志》、《中华医院管理杂志》期刊在推动学术发展中的影响力 | 为医务工作者搭建一个学习先进医学理论知识、发表学术观点的平台 | 不断提高杂志的可读性、临床指导性，使杂志引领学术发展、促进学术交流，成为知识传播和人才培养的平台 |  | 12 | 11 | 佐证资料留存不充分。将进一步加强效益效果资料留存，深入挖掘项目社会效益。
|  |  | 医疗损害鉴定的社会效益 | 为妥善处理医疗纠纷提供专家意见 | 为妥善处理医疗纠纷提供专家意见 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 《北京医学》、《中华泌尿外科杂志》、《中华医院管理杂志》办国内知名的医学综合期刊，满足作者、读者需求，提高满意度指标 | 90%以上 | 98% |  | 4 | 4
|  |  | 医疗损害鉴定当事人对工作人员服务态度的满意度 | 满意 | 满意 |  | 4 | 4
|  |  | 通过学术交流，让相关医生学术水平得到不同程度的提高。参会医生满意度 | 85% | 90% |  | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8009
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。