## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 临研所首发专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 郭水龙 |  |  | 联系电话 | 13717967620
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 77 | 77 | 74.28 | 10 | 96.47% | 9.6468
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 77 | 77 | 74.28 | — | 96.47% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 第一：1.完成400耳正常影像学评估及数据分析2.至少完成患者800耳影像采集与数据分析 3.建立耳部U-HRCT影像数据库系统 4.建立关键精细解剖结构新图谱架。 第二：构计划完成80例二线治疗进展的胃癌患者入组。对患者进行随机分组，根据治疗计划，对合格的患者开始A/B组治疗，并按要求进行静脉采血及疗效评估、生活质量评估、不良反应监测，留存血液样本，成批次对ATG的分子标志物进行检测，按随访计划对患者进行随访。 第三：1.保证至少收集450名患者病例资料； 2.每3月进行入组数据分析，以利及时发现问题； 3.完成中文文章2篇，进一步总结年轻结直肠癌患者临床特征和遗传特点。 |  |  |  | 第一：1.完成800耳正常影像学评估及数据分析2.完成患者1000耳影像采集与数据分析3.建立耳部U-HRCT影像数据库系统，包含1000例患者临床及影像数据 4.已建立关键精细解剖结构新图谱目录。 第二：召开本项目启动会议后，目前已完成30例二线治疗进展的胃癌患者入组。根据治疗计划，对合格的患者开始Apatinib/Apatinib+黄芪颗粒治疗，按随访计划对患者进行随访，收集患者样本，实时填写CRF表并完成相关数据的采集及记录。 第三：1.已收集470例结直肠癌患者病例资料；2.已完成英文文章2篇并完成投稿。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 入组80例患者 | 80例 | 30例 |  | 2.5 | 1 | 受疫情影响，部分患者无法按疗程就医，此部分患者无法纳入。此外，根据纳入排除标准，入组患者为二线治疗进展的晚期胃癌且口服阿帕替尼单药治疗患者，人数受一定限制。接下来本项目将继续丰富积极推进患者入组
|  |  | 申请专利或软件著作权 | 2项 | 8项 |  | 10 | 10
|  |  | 发表中文核心期刊论文篇数 | 2篇 | 5篇 |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI/EI期刊论文篇数 | ≥2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  |  | 研究生培养 | 2人次 | 2人 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 设备装机至全国多地区，提高检查可获取性和可负担性 | 全国装机2台 | 2台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 纳入北京市2023年首台(套)重大技术装备目录 | 纳入北京市2023年首台(套)重大技术装备目录 | 耳鼻喉双源锥形束计算机体层摄影设备(型号:Ultra3D)纳入《北京市2023年首台(套)重大技术装备目录(医药健康领域)》，具体领域为“医药健康-高端医学影像设备-X射线机” |  | 5 | 5
|  |  | 完成中文或英文文章 | 发表中文文章 | 发表英文文章 |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 完成患者病理收集及文章发表 | 1年 | 1年 |  | 2.5 | 2.5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 严格控制成本 | 77万元 | 74.28万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 本课题在晚期二线治疗进展胃癌患者人群中对比Apatinib和Apatinib+黄芪颗粒治疗两组患者治疗的mPFS、生活质量和不良反应，临床验证自噬现象与Apatinib耐药关系，为Apatinib耐药相关研究提供理论基础，并探索出中西医结合治疗胃癌的一个新的治疗策略。 | 1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  |  | 辅助耳科病症患者的病因检出 | 应用于耳聋、耳鸣及眩晕患者的隐匿病变检出 | 应用于耳聋、耳鸣及眩晕患者的隐匿病变检出 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 避免重复检查，降低辐射成本 | 建立耳科病症患者扫描临床路径 | 建立耳科病症患者扫描临床路径 |  | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料呈现不足。
总分： | [6 empty] | 100 | 97.1468
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。