## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市疾病预防控制中心中央转移支付基本公共卫生服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 佟颖 |  |  | 联系电话 | 010-64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1419.0297 | 1419.0297 | 1054.1955 | 10 | 74.29% | 7.429 | 右图为委里财务处导出金额，请帮忙核实自评表填写金额是否有支撑资料，是否正确？
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 951 | 951 | 591.0817 | — | 62.15% | —
|  |  | 上年结转资金 | 468.0297 | 468.0297 | 463.1139 | — | 98.95% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |  |  |  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.97%。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。开展医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、患者剂量和公众的辐射防护情况监测，为研究制订适宜的放射卫生标准和规范提供技术支持，有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益；完成全市监测80家医院放射工作人员健康信息调查、眼晶体监测、事故及过量受照人员医学随访等工作；完成全市共76家非医疗单位详细情况调查及现场检测核查工作。通过国家《突发公共卫生事件管理信息系统》报告的分级（一般及一般以上级别）突发公共卫生事件均为一般级别，无死亡，未发生特别重大、重大、较大级别突发公共卫生事件，事件均得到及时有效处置，并按时进行网络直报。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3 |  | 右图为年中绩效监控时候的各项指标，应以年初、年中指标为准，请核实并修改本次自评指标
|  | 数量指标 | 完成职业卫生宣传片制作 | 3部 | 3部 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 完成重点职业病监测体检个案收集和审核人数 | 10.1万 | 10.1万 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 开展职业健康体检机构胸片复核机构数 | 21家 | 21家 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展职业健康体检机构听力复核机构数 | 25家 | 25家 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 举办职业卫生检测培训班 | 1期 | 1期 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 举办重点职业病自选项目培训班 | 1期 | 1期 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 举办职业健康检查培训班 | 1期 | 1期 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 各项工作按国家标准和要求开展 | 1 | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 职业健康检查机构个案数据报送率 | ≥90% | 95% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时实施 | 及时实施 |  | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 |  | 10 | 10 | 修改为具体值
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益指标 | 掌握北京市重点人群尿碘水平及居民食用碘含量 | 掌握合格碘盐食用率、育龄妇女尿碘中位数 | 合格碘盐食用率85.66%、育龄妇女尿碘中位数128.9微克/升 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.429
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.各项绩效指标分值权重自行设置，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上， 一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣。