## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化租用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 李树青 |  |  | 联系电话 | 55532251
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 340.1977 | 296.1117 | 235.6851 | 10 | 79.59% | 7.9593
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 340.1977 | 296.1117 | 235.6851 | — | 79.59% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、保障中心云上系统的安全稳定，保障中心业务系统的稳定运行。 二、保障中心工作人员办公网络的通畅访问，保障中心网络环境安全、稳定。 三、满足信创电脑适配条件，适用信创CA数字证书服务器。 |  |  |  | 通过本项目，保障了中心云上系统的安全稳定，中心各业务系统的稳定运行；保障了中心办公网络的通畅访问，网络环境安全、稳定；完成了信创CA数字证书服务器的租用及适配工作，满足了信创电脑使用CA证书访问各业务系统的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用政务云物理服务器 | 5台 | 5台 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 租用政务云虚拟服务器 | 39台 | 39台 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 云服务器主机杀毒 | 12次 | 12次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 互联网接入带宽 | 100Mbps | 120Mbps |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 主机安全漏洞扫描 | 44台 | 77台 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 租用信创CA数字证书服务器 | 2台 | 2台 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 保障中心各业务系统安全、稳定运行 | 好坏 | 好 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 业务系统数据完整 | 好坏 | 好 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤340.197704万元 | 实际支出235.685104万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 为主管部门及基层单位使用各业务系统时提供安全、稳定的使用环境 | 好坏 | 好 |  | 15 | 14 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 中心各业务系统安全、稳定运行 | 好坏 | 好 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | =100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9593
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。