## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 五批试点—神经肿瘤精准诊断及创新药物的研发和转化（一期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 江涛 |  |  | 联系电话 | 010-59975624
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 402 | 402 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 402 | 402 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立临床随访数据的数字化智能化管理体系，构建活性神经肿瘤组织生物样本库。完成临床样本诊疗数据、随访数据和多维组学数据的整合，初步形成高质量的神经肿瘤研究和产品研发转化基础平台。新开发的神经肿瘤分子分型标志物临床检测试剂盒进行大规模临床样本验证，明确新型临床诊断试剂盒的灵敏性和检测结果的可靠性。 |  |  |  | 初步建立随访数据的数字化智能化管理体系，成功构建活性神经肿瘤组织 生物样本库。完成入库临床样本诊疗数据、随访数据和多维组学数据的整合，已经初步形成高质量的神经肿瘤研究和产品研发转化基础平台。新开发的神经肿瘤分子分型标志物临床检测试剂盒正在开展测试和验证中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 申请专利 | 5项 | 0项 |  | 3 | 0 | 目前专利正在撰写中，预计未来三个月提交申请
|  |  | 获科技奖励 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | 12篇 | 2篇 |  | 5 | 0.83333 | 由于2023年预算在年底12月6日才到账，导致项目执行开始完，预计年底能完成预算
|  |  | 临床样本库增加样本 | 500例 | 500例 |  | 17 | 17
|  | 质量指标 | 2024年底论文发表满足数据要求，课题各项研究内容按期开展，样本数目和质量符合要求 | 完成初稿并投稿 | 完成初稿并投稿 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 样本库增加完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 |  | 5 | 5
|  |  | 获科技奖励完成时间 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 402万元 | 0万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 新开发的神经肿瘤分子分型标志物临床检测试剂盒进行大规模临床样本验证，明确新型临床诊断试剂盒的灵敏性和检测结果的可靠性 | 优良 | 已经初步形成高质量的神经肿瘤研究和产品研发转化基础平台 |  | 20 | 18 | 支撑资料呈现不足。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 80.8333
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。