## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 代谢相关脂肪肝病代谢产物和遗传因子分子机制的研究及早期诊断试剂盒的研发
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 李兵辉 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 369.9 | 369.9 | 282.8377 | 10 | 76.46% | 7.6463
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 369.9 | 369.9 | 282.8377 | — | 76.46% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 针对96种与脂肪肝病密切相关的遗传因子单核苷酸多态性，利用其突变位点的核苷酸序列分别设计特异性的检测探针；利用前期已建立的代谢相关脂肪肝病患者临床队列样本（800例脂肪肝患者和400例健康人）提取的基因组DNA，采用本研究所的微流控芯片单核苷酸多态性基因分析平台，对脂肪肝病患者临床队列样本进行检测，从中发现5-10种与代谢性脂肪肝病发生发展密切相关的新遗传基因单核苷酸多态性；结合脂肪肝病患者临床病理数据，明确遗传基因单核苷酸多态性驱动脂肪肝病的临床特征；开展血清代谢组学研究，明确遗传基因单核苷酸多态驱动脂肪肝病的代谢特征；针对2-3个关键SNP，在细胞水平和小鼠体内分别构建过表达、敲除和knock-in模型，结合代谢组学、蛋白组学和转录组学等多组学研究工作，阐明遗传基因多态性在代谢性脂肪肝病发生和病理进展中的分子机制；探讨其作为生物学标志物在临床应用的可行性，初步建立准确、快速、简便和灵敏的检测试剂盒，为遗传性脂肪肝病的临床检测和分型奠定基础；此外，以其为药物作用靶点，设计和寻找特异性的分子和基因靶向药物，为脂肪肝病的精确医疗提供新的方向。利用代谢相关脂肪肝病患者临床队列样本，开展血清代谢组学的研究；寻找和发现2-3种代谢相关脂肪肝病的特征代谢产物；通过细胞和动物模型，明确代谢相关脂肪肝病特征代谢产物与脂肪肝、糖尿病和肥胖之间的相关性，初步绘制其在代谢相关疾病中的调控网络；通过体内外的研究，解析特征代谢产物合成和分泌的信号调控途径，初步阐明代谢性脂肪肝病发病机制；探讨代谢产物作为生物学标志物在临床应用的可行性，开发快速简便的检测方法，初步建立可应用与临床的检测试剂盒。 |  |  |  | 已完成遗传因子单核苷酸多态性（SNP）检测探针的设计和合成工作；已提取代谢相关脂肪肝病患者临床队列样本（800例脂肪肝患者和400例健康人）基因组DNA；已完成SNP检测工作，从中发现了5种与脂肪肝病密切相关的SNP；对关键SNP，已开展了临床病理特征和代谢组学分析；已建立2种SNP的细胞和小鼠模型，并开展了代谢组学、蛋白组学和转录组学等多组学研究工作。已初步研发了针对3种SNP的检测试剂盒；已建立已特点SNP为靶点的筛选模型，正在进行药物筛选工作；正在开展脂肪肝病患者血清胆汁酸的检测；正在对关键胆汁酸的功能开展相关分子机制的研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 早期检测试剂盒的初步开发 | ≤2个 | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 发表文章 | ≤3篇 | 3篇 |  | 3 | 3
|  |  | 参加学术会议 | ≤4人次 | 4人次 |  | 3 | 3
|  |  | SNP机制研究工作 | ≤3种 | 2种 |  | 3 | 2 | 年初指标值设置偏高
|  |  | 特征代谢产物的发现和机制研究 | ≤2种 | 2种 |  | 3 | 3
|  |  | 人才培养研究生 | ≤4人 | 4人，包括1名博士和3名硕士 |  | 3 | 3
|  |  | 新遗传基因单核苷酸多态性的发现 | ≤10种 | 5种 |  | 3 | 1.5 | 年初指标值设置偏高
|  |  | SNP的分型检测 | ≤1200人 | 1100人，脂肪肝患者700人，健康人对照400人 |  | 3 | 2.75 | 年初指标值设置偏高
|  | 质量指标 | SCI论文发表率 | ≥50% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 分子机制阐明 | 定性：正向 | 正向，基本完成 |  | 2 | 1 | 已完成2中SNA的相关机制研究工作，1种正在进行中。预计今年上半年完成
|  |  | 遗传性脂肪肝病临床病理特征分析 | 定性：正向 | 正向，完成 |  | 2 | 2
|  |  | SNP检测方法的建立和临床样本的分型检测 | 定性：正向 | 正向，完成 |  | 2 | 2
|  |  | 参加学术会议交流中青年人员 | ≥90% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 硕士研究生人次占比 | ≥50% | 75% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目进度 | ≤1年 | 1年 |  | 4 | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤369.9万元 | 282.8377万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 机制研究工作及临床新检测产品 | 定性：正向 | 阐明遗传基因多态性在代谢性脂肪肝病发生和病理进展中的分子机制，开发基于SNP的临床检测试剂盒。 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 促进代谢相关脂肪肝病的早期预警，临床分型和精确化医疗的发展 | 定性：正向 | 为遗传性脂肪肝病的临床检测和分型奠定基础，促进脂肪肝病精确医疗的发展。 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足，建议加强指标量化工作
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | 93.33% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.8963
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。